**1. การยกเลิกโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**ตอบ** 1. การยกเลิกโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องระบุเหตุผลประกอบให้ชัดเจน เพราะเหตุใดจึงยกเลิก เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดโครงการเพื่อดำเนินการเอง

**ตอบ 2.** เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์จะยกเลิกโครงการ ต้องดำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่าง แผนงาน โครงการที่จะยกเลิก ส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็น/ไม่เห็นชอบ ชอบตามที่คณะกรรมการสนับสนุนฯ ยกร่างมา

 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นและร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ สำหรับการประชาคมท้องถิ่นให้ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกระดับ (กรณีโครงการเกี่ยวกับพื้นที่ที่ดำเนินการทุกระดับ)

 4. เมื่อดำเนินการตาม 1-2-3 แล้ว ให้ประกาศใช้ ติดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อย 30 วัน แต่วันที่ประกาศภายใน 15 วัน

 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบก่อน จึงจะดำเนินการตามข้อ 4 ได้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560