## ตัวอย่าง
- ตัวอย่าง -
รายงานสถานะโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินอุดหนุนทั่วไป 23,000 ล้านบาท
(1) | (2) | (3) | (4) สถานะโครงการ |  | (5) รายละเอียดการดำเนินงาน |  |  | (6) การดำเนินการภายใน 31 ธ.ค. 53
ลำดับ | จังหวัด/อปท. | งบประมาณ | (4.1) กรณีที่ 1 | (4.2) กรณีที่ 2,3 | (5.1) | (5.2) วัน/เดือน/ปี | (5.3) วัน/เดือน/ปี | (6.1) ดำเนินการทัน |  | (6.2) ดำเนินการไม่ทัน |  | สภาพปัญหาที่คาดว่าจะดำเนินการ
|  | ที่ได้รับจัดสรร | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | วงเงินตามสัญญา | ลงนามในสัญญา | สิ้นสุดตามสัญญา | โคงการ | จำนวนเงิน | โคงการ | จำนวนเงิน | (6.3) ไม่ทันภายใน 31 ธ.ค. 53
จังหวัด....กระบี่....
1 | เทศบาล....ก............ | 12000000
| กรณีที่ 1 |  | 4 |  | 8000000 | 8 เม.ย. 53 | 21 พ.ค. 53 | 3 | 6000000 | 1 | 2000000 | - ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
| กรณีที่ 2 |  |  | 1 | 2000000 | 22 พ.ค. 53 | 30 ก.ค. 53 |  |  | 1 | 2000000 | - ผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามแผน
| กรณีที่ 3 |  |  | 5 | 2000000 | 8 เม.ย. 53 | 30 ธ.ค. 53 | 5 | 2000000
2 | เทศบาล................
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
3 | อบต. ..................
4 | อบต. ..................
ฯลฯ
| รวม กรณีที่ 1 |  | 4 |  | 8000000 |  |  | 3 | 6000000 | 1 | 2000000
| รวม กรณีที่ 2,3 |  |  | 6 | 4000000 |  |  | 5 | 2000000 | 1 | 2000000
| หมายเหตุ | กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
กรณีที่ 2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2554
ช่องหมายเลข 5 รายละเอียดการดำเนินงาน
- ช่อง (5.1) กรณีที่ 1 ให้ใส่จำนวนเงินตามสัญญา กรณีที่ 2 ให้ใส่วงเงินตามที่ขอโครงการ
- ช่อง (5.2) และ (5.3) กรณีที่ 1 ให้ใส่ วัน เดือน ปี ที่ลงนามและสิ้นสุดสัญญา หากมีหลายสัญญาให้นำมารวมกัน โดยใช้สัญญาที่ลงวันที่ก่อนเป็นวันลงนามในสัญญา
และใช้สัญญาที่ลงวันที่หลังสุดเป็นวันสิ้นสุดสัญญา กรณีที่ 2 ให้ใส่วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา และสิ้นสุดสัญญา หากมีหลายสัญญาให้ปฏิบัติตามกรณีที่ 1
กรณีที่ 3 เป็นโครงการที่ไม่มีสัญญาและเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย ให้รายงานตามแบบกรณีที่ 2

## แบบ TKK -ทั่วไป
รายงานสถานะโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินอุดหนุนทั่วไป 23,000 ล้านบาท
(1) | (2) | (3) | (4) สถานะโครงการ |  | (5) รายละเอียดการดำเนินงาน |  |  | (6) การดำเนินการภายใน 31 ธ.ค. 53
ลำดับ | จังหวัด/อปท. | งบประมาณ | (4.1) กรณีที่ 1 | (4.2) กรณีที่ 2,3 | (5.1) | (5.2) วัน/เดือน/ปี | (5.3) วัน/เดือน/ปี | (6.1) ดำเนินการทัน |  | (6.2) ดำเนินการไม่ทัน |  | สภาพปัญหาที่คาดว่าจะดำเนินการ
|  | ที่ได้รับจัดสรร | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | วงเงินตามสัญญา | ลงนามในสัญญา | สิ้นสุดตามสัญญา | โคงการ | จำนวนเงิน | โคงการ | จำนวนเงิน | (6.3) ไม่ทันภายใน 31 ธ.ค. 53
จังหวัด..............
1 | เทศบาล.............
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
2 | เทศบาล................
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
3 | อบต. ..................
4 | อบต. ..................
ฯลฯ
รวม กรณีที่ 1
รวม กรณีที่ 2,3
| หมายเหตุ | กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
กรณีที่ 2 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2554
ช่องหมายเลข 5 รายละเอียดการดำเนินงาน
- ช่อง (5.1) กรณีที่ 1 ให้ใส่จำนวนเงินตามสัญญา กรณีที่ 2 ให้ใส่วงเงินตามที่ขอโครงการ
- ช่อง (5.2) และ (5.3) กรณีที่ 1 ให้ใส่ วัน เดือน ปี ที่ลงนามและสิ้นสุดสัญญา หากมีหลายสัญญาให้นำมารวมกัน โดยใช้สัญญาที่ลงวันที่ก่อนเป็นวันลงนามในสัญญา
และใช้สัญญาที่ลงวันที่หลังสุดเป็นวันสิ้นสุดสัญญา กรณีที่ 2 ให้ใส่วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา และสิ้นสุดสัญญา หากมีหลายสัญญาให้ปฏิบัติตามกรณีที่ 1
กรณีที่ 3 เป็นโครงการที่ไม่มีสัญญาและเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย ให้รายงานตามแบบกรณีที่ 2