## แบบฟอร์ม
-แบบฟอร์ม-
แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัด...........................................................
ข้อมูล ณ วันที่......................... เดือน................................... พ.ศ. ......................
ที่ | อำเภอ | อปท. |  |  | ประเภทสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | [6 empty] | สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ) | [14 empty] | หมายเหตุ
[12 empty] | ไม่พร้อมดำเนินการ |  |  | พร้อมดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
|  |  | สถานศึกษา | งบประมาณ | สำหรับโรงเรียน/วิทยาลัย |  |  |  | สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | [5 empty] | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | [5 empty] | ก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย
|  |  | (โรงเรียน/วิทยาลัย/ | ที่ได้รับจัดสรร | อาคารเรียน | อาคารเรียน | อาคารเรียน | อาคาร | อาคาร | อาคาร | อาคาร | ไม่มี | อยู่ระหว่าง |  | กำหนดคุณลักษณะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) | กำหนดราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว | เลขที่ | ลงวันที่ | วงเงิน | เริ่ม | สิ้นสุด
|  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | (บาท) | อนุบาล | 3 ชั้น | 4 ชั้น | อเนก- | ศพด.1 | ศพด.2 | ศพด.3 | พื้นที่ | ขอเปลี่ยน | ส่งคืน |  |  | วิธีประกวดราคา/ | วิธี | วิธีเฉพาะ | (รอลงนาม) | สัญญา |  | (ตามสัญญา) | ก่อสร้าง | สัญญา
[6 empty] | 12 ห้องเรียน | 12 ห้องเรียน | ประสงค์ |  |  |  | ดำเนินการ | แปลง/แก้ไข |  |  |  | สอบราคา | คัดเลือก | เจาะจง |  |  |  | (บาท) | (ระบุวันที่) | (ระบุวันที่) | (บาท)
[20 empty] | (ลงชื่อ) |  |  |  |  | ผู้รายงาน
(.............................................................................)
[20 empty] | ตำแหน่ง | ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................
| หมายเหตุ : | รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
| 1. ชื่อ - สกุล |  |  |  | ตำแหน่ง | [5 empty] | กลุ่มงาน
| โทรศัพท์ (สำนักงาน) |  |  |  | โทรศัพท์มือถือ | [5 empty] | E-mail
| 2. ชื่อ - สกุล |  |  |  | ตำแหน่ง | [5 empty] | กลุ่มงาน
| โทรศัพท์ (สำนักงาน) |  |  |  | โทรศัพท์มือถือ | [5 empty] | E-mail

## ตัวอย่าง
-ตัวอย่าง-
แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จังหวัด.............- กระบี่ -.......................................
ข้อมูล ณ วันที่.........15.......... เดือน.....พฤศจิกายน......... พ.ศ. ....2560........
ที่ | อำเภอ | อปท. |  |  | ประเภทสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | [6 empty] | สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ) | [14 empty] | หมายเหตุ
[12 empty] | ไม่พร้อมดำเนินการ |  |  | พร้อมดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง)
|  |  | สถานศึกษา | งบประมาณ | สำหรับโรงเรียน/วิทยาลัย |  |  |  | สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | [5 empty] | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | [5 empty] | ก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่าย
|  |  | (โรงเรียน/วิทยาลัย/ | ที่ได้รับจัดสรร | อาคารเรียน | อาคารเรียน | อาคารเรียน | อาคาร | อาคาร | อาคาร | อาคาร | ไม่มี | อยู่ระหว่าง |  | กำหนดคุณลักษณะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) | กำหนดราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | ได้ผู้รับจ้างแล้ว | เลขที่ | ลงวันที่ | วงเงิน | เริ่ม | สิ้นสุด
|  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | (บาท) | อนุบาล | 3 ชั้น | 4 ชั้น | อเนก- | ศพด.1 | ศพด.2 | ศพด.3 | พื้นที่ | ขอเปลี่ยน | ส่งคืน |  |  | วิธีประกวดราคา/ | วิธี | วิธีเฉพาะ | (รอลงนาม) | สัญญา |  | (ตามสัญญา) | ก่อสร้าง | สัญญา
[6 empty] | 12 ห้องเรียน | 12 ห้องเรียน | ประสงค์ |  |  |  | ดำเนินการ | แปลง/แก้ไข |  |  |  | สอบราคา | คัดเลือก | เจาะจง |  |  |  | (บาท) | (ระบุวันที่) | (ระบุวันที่) | (บาท)
1 | เขาพนม | อบต.เขาดิน | รร.บ้านช้างตาย | 6143100 | 1 | [10 empty] | 1
2 | เมืองกระบี่ | อบต.ไสไทย | รร.บ้านไสไทย | 10071600 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
(เงินอุดหนุน 9,054,300 บาท และ อปท.สมทบเพิ่ม 1,017,300 บาท)
3 | เมืองกระบี่ | อบต.เขาทอง | ศพด.บ้านเขาเทียมป่า | 2445100 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 | อ่าวลึก | อบต.คลองยา | ศพด.บ้านคลองยา | 3001800 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1/2561 | 2017-11-01 | 3000000 | 2017-11-06 | 2017-03-31
[20 empty] | (ลงชื่อ) |  |  |  |  | ผู้รายงาน
(.............................................................................)
[20 empty] | ตำแหน่ง | ท้องถิ่นจังหวัด.......................................................
| หมายเหตุ : | รายชื่อผู้ประสานงาน (ระดับจังหวัด)
| 1. ชื่อ - สกุล |  |  | ตำแหน่ง |  |  |  |  | กลุ่มงาน
| โทรศัพท์ (สำนักงาน) |  |  | โทรศัพท์มือถือ |  |  |  |  | E-mail
| 2. ชื่อ - สกุล |  |  | ตำแหน่ง |  |  |  |  | กลุ่มงาน
| โทรศัพท์ (สำนักงาน) |  |  | โทรศัพท์มือถือ |  |  |  |  | E-mail