| กิจกรรมหลัก | เสร็จสิ้นภายใน |
| --- | --- |
| 1. เปิดรับสมัคร
 | 11 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 |
| 1. ประกาศรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ
 | 19 มิถุนายน 2561 |
| 1. ศูนย์ฯ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ตามแผนที่ระบุไว้
 | 20 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2561 |
| 1. วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมกับรางวัลด้านต่างๆ

 : ด้านการส่งเสริมโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Eat): ด้านการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Play): ด้านการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปกป้องและการให้ความรักเอาใจใส่โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง (Love) | 1 พฤศจิกายน 2561 |
| 1. การคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ด้านละ 2 ศูนย์ (รวม 6 ศูนย์)
 | 8 พฤศจิกายน 2561 |
| 1. การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองตามแผน (รวม 6 ศูนย์)
 | 15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561 |
| 1. ประกาศผลการตัดสิน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองดีเด่น”
 | 27 ธันวาคม 2561 |