**ตารางกำหนดการรายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน**

**ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ผ่านระบบ Vocational Skills Enhancement Project (VSEP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน** | **รายละเอียดการดำเนินการ** | **กำหนดในการดำเนินการ** |
| ๑ | ขั้นตอนที่ ๑ | การแจ้งกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอน  ปฏิทินการดำเนินโครงการฯ | ภายในกันยายนของทุกปี |
| ๒ | ขั้นตอนที่ ๒ | การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัด | ภายใน  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ |
| ๓ | ขั้นตอนที่ ๓ | การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัด  ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เพื่อเห็นชอบปฏิทินขั้นตอน  การดำเนินงานตามโครงการฯ ของจังหวัด | ภายใน  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ |
| ๔ | ขั้นตอนที่ ๔ | การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว  เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และปฏิทินการดำเนินโครงการฯ | ภายใน  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ |
| ๕ | ขั้นตอนที่ ๕ | การสำรวจ จำแนก รวบรวม และสรุปผล  จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับจังหวัด | ภายใน  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ |
| ๖ | ขั้นตอนที่ ๖ | การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ฯ ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย | ภายใน  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖  หรือจนกว่าจะดำเนินการ  ในขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ |
| ๗ | ขั้นตอนที่ ๗ | การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัคร  เข้าฝึกอบรม | ภายใน  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ |
| ๘ | ขั้นตอนที่ ๘ | การเปิดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ฯ | ภายใน  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ |
| ๙ | ขั้นตอนที่ ๙ | การจัดเตรียมตำแหน่งงานรองรับหลังนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ผ่านการฝึกอบรม | ภายใน  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ |
| ๑๐ | ขั้นตอนที่ ๑๐ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ  ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม | ภายใน  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ |
| ๑๑ | ขั้นตอนที่ ๑๑ | การสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ  ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม | ภายใน  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ |