**ตารางกำหนดการรายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน**

**ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ผ่านระบบ Vocational Skills Enhancement Project (VSEP) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน** | **รายละเอียดการดำเนินการ** | **กำหนดในการดำเนินการ** |
| ๑ | ขั้นตอนที่ ๑ | การแจ้งกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนปฏิทินการดำเนินโครงการฯ | ภายในกันยายนของทุกปี |
| ๒ | ขั้นตอนที่ ๒ | การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัด | ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ |
| ๓ | ขั้นตอนที่ ๓ | การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จังหวัด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เพื่อเห็นชอบปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการฯ ของจังหวัด | ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ |
| ๔ | ขั้นตอนที่ ๔ | การประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และปฏิทินการดำเนินโครงการฯ | ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ |
| ๕ | ขั้นตอนที่ ๕ | การสำรวจ จำแนก รวบรวม และสรุปผลจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับจังหวัด | ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ |
| ๖ | ขั้นตอนที่ ๖ | การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ฯ ให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย | ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖หรือจนกว่าจะดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ |
| ๗ | ขั้นตอนที่ ๗ | การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรม | ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ |
| ๘ | ขั้นตอนที่ ๘ | การเปิดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ฯ | ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ |
| ๙ | ขั้นตอนที่ ๙ | การจัดเตรียมตำแหน่งงานรองรับหลังนักเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกอบรม | ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ |
| ๑๐ | ขั้นตอนที่ ๑๐ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม | ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ |
| ๑๑ | ขั้นตอนที่ ๑๑ | การสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม | ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ |