## แบบสรุป
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
จังหวัด .................................................................
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจากสำนักงบประมาณ) | [5 empty] | จำแนกงบประมาณ |  | การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน |  | สถานะการดำเนินโครงการ | [7 empty] | ผลการเบิกจ่าย |  |  |  | ประโยชน์ที่ได้รับ
อปท. รับงบประมาณโดยตรง (อบจ./ทน./ทน.) |  | อปท. รับงบประมาณผ่าน สถ. (ทต./อบต.) |  | รวม อปท. ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น |  | งบลงทุน | งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น | วงเงินก่อหนี้ ตามสัญญา | เงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง | ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม (หลังจากได้รับการจัดสรร) |  |  | ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (หลังจากได้รับการจัดสรร) |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย | เงินส่งคืนทั้งสิ้น (รวมส่งคืนเงินเหลือจ่าย) | ร้อยละ การเบิกจ่าย | ประชาชน | ครัวเรือน | หมู่บ้าน/ชุมชน | พื้นที่ทางการเกษตร | อื่นๆ
(โครงการ) | (บาท) | (โครงการ) | (บาท) | (โครงการ) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (โครงการ) | (กิจกรรม) | (บาท) | (โครงการ) | (กิจกรรม) | (บาท) | (โครงการ) | (โครงการ) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (ร้อยละ) | (คน) | (ครัวเรือน) | (แห่ง) | (ไร่) | (ระบุ)
( .................................................................................... ) ท้องถิ่นจังหวัด ....................................................................................... ผู้รับรองรายงานข้อมูล โทร ................................................

## รายงานความก้าวหน้า
แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
จังหวัด .................................................................
ลำดับ | (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (บาท) | [6 empty] | (2) การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (บาท) |  | (3) สถานะการดำเนินโครงการ | [7 empty] | (4) ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  |  | (5) ประโยชน์ที่ได้รับ
| โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | วันที่ ครม. อนุมัติ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. (บาท) | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สงป.) (บาท) | จำแนก งบลงทุน (บาท) | จำแนก งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น (บาท) | วงเงินก่อหนี้ ตามสัญญา (บาท) | เงินเหลือจ่ายส่งคืน จากการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท) | ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม (หลังจากได้รับการจัดสรร) |  |  | ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (หลังจากได้รับการจัดสรร) |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (0/1) | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (0/1) | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย | เงินส่งคืนทั้งหมด (รวมเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดซื้อจัดจ้าง) | ร้อยละ การเบิกจ่าย | ประชาชน (คน) | ครัวเรือน (ครัวเรือน) | หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง) | พื้นที่ทางการเกษตร (ไร่) | อื่นๆ
[10 empty] | โครงการ (1/0) | กิจกรรม (1/0) | งบประมาณ (บาท) | โครงการ (1/0) | กิจกรรม (1/0) | งบประมาณ (บาท)
โครงการที่ อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
รวมโครงการที่ อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
โครงการที่ อปท. รับงบประมาณผ่าน สถ.
รวมโครงการที่ อปท. รับงบประมาณผ่าน สถ.
รวมโครงการทั้งหมด
(........................................................) ท้องถิ่นจังหวัด ………………………………………………………….... ผู้รับรองรายงานข้อมูล โทร ................................................
คำอธิบายเพิ่มเติม
(1) | แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยให้จำแนกเป็น - หน่วยดำเนินการของโครงการ (ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ) - วันที่ ครม. มีมติ อนุมัติเห็นชอบโครงการ (ครั้งที่ 1 (47 จังหวัด) วันที่ 21 มิถุนายน 2565 หรือ ครั้งที่ 2 (29 จังหวัด) วันที่ 12 กรกฎาคม 2565) - รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละโครงการตามมติ ครม. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ตามใบจัดสรรจาก สงป.) พร้อมจำแนกงบลงทุน และงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น
(2) | ให้รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันในงบลงทุน โดยระบุวงเงินก่อหนี้ตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ตามสัญญาดังกล่าว
(3) | ให้รายงานสถานะการดำเนินโครงการ โดยจำแนกเป็น 3 สถานะ คือ 1. ขอยกเลิกโครงการ/ขอยกเลิกกิจกรรม (หลังจากได้รับการจัดสรร) และงบประมาณที่ขอยกเลิก 2. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (หลังจากได้รับการจัดสรร) และงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ และ 4. ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามข้อ 1 2 3 และ 4 ให้ระบุตัวเลขแสดงสถานะ "0" คือ ไม่ใช่ และ "1" คือ ใช่
(4) | ให้รายงานผลการเบิกจ่าย ที่ตรงตามระบบการเบิกจ่ายของการเงินจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง (ระบบ GFMIS) / สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(5) | ให้รายงานประโยชน์ที่ได้รับ จำแนกเป็นจำนวนประชาชน จำนวนครัวเรือน จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนพื้นที่ทางเกษตร และอื่น ๆ
(6) | ให้ สถจ. รวบรวมและตรวจสอบผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งกรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง และกรณี อปท. ที่ สถ. เป็นหน่วยรับงบประมาณ รายงานให้จังหวัดทราบทุกเดือน
ให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้สำนักงานจังหวัดทราบทุกเดือน (เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2565) เพื่อรวบรวมในภาพรวมทั้งจังหวัด ส่งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ในการนี้ ขอให้จัดส่งแบบรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ econ64.dla@gmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง “ผลการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 65 จังหวัด .....(ระบุ).....” อีกทางหนึ่ง

## ขอเปลี่ยนแปลงฯ คก.
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
จังหวัด.....................................ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่....................................................
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยรับงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | สถานะโครงการ |  |  | รายละเอียด การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ | เหตุผล/ความจำเป็น การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ | หมายเหตุ
[5 empty] | ประกาศ/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา (วัน/เดือน/ปี) | เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา (วัน/เดือน/ปี)
1
2
3
4
5
6
รวมทั้งสิ้น..................โครงการ/กิจกรรม
(...............................................................................)
ท้องถิ่นจังหวัด..............................................................................
ผู้รับรองรายงานข้อมูล

## ขอยกเลิก คก.
การขอยกเลิกโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
จังหวัด.....................................ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่....................................................
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยรับงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | เหตุผล/ความจำเป็น การขอยกเลิกโครงการ | หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
รวมทั้งสิ้น..................โครงการ/กิจกรรม
(...............................................................................)
ท้องถิ่นจังหวัด..............................................................................
ผู้รับรองรายงานข้อมูล

## แบบปรับใหม่ 62.1 (2) (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ .7 ธันวาคม 2562)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) | [9 empty] | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | ม.ค. 62 | ก.พ.62 | มี.ค. 62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ | 1315900 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  | 1315900 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1315900 | [7 empty] | 0
2 | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | 0 | 27077000 | 27077000 | 0 |  | 5 | 23479000 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3598000 | 3598000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญาแล้ว รอ Po |  |  |  |  | 3110000 | [5 empty] | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 1 | 12000000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2379000 | 2379000 |  |  | 1 | 2379000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 7200000 | 7200000 |  |  | 1 | 7200000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 1 | 1900000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | 0 | 10000000 | 1945505.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 10000000 | 1945505.81 |  | 0 |  |  |  | อยู่รหว่างดำเนินการ | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 21095500 | 10000000 | 31095500 | 304400 |  | 1 | 29680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 9930000 |  |  | 0 | 9930000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
| ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1 | 10000000 | 2 | 5 | ประการร่างฯ | [12 empty] | 0
| ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | 1415500 | 304400 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | 1415500 | [8 empty] | 0
| บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 9750000 |  |  | 0 | 9750000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
4 | โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | 0 | 44347000 | 44347000 | 0 |  | 3 | 44347000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 1 | 23000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 1347000 | 1347000 |  |  | 1 | 1347000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอ Po | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
5 | โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
6 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 35706000 | 35706000 | 0 |  | 4 | 35706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9950000 | 9950000 |  |  | 1 | 9950000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5956000 | 5956000 |  |  | 1 | 5956000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
7 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 252203600 | 252203600 | 0 |  | 50 | 244386600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 11500000 | 11500000 |  |  | 1 | 11500000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 8290000 | 8290000 |  |  | 1 | 8290000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 1 | 2400000 | 2 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 8886000 | 8886000 |  |  | 1 | 8886000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5751000 | 5751000 |  |  | 1 | 5751000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี |  | 4091000 | 4091000 |  |  | 1 | 4091000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 3400000 | 3400000 |  |  | 1 | 3400000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 1 | 8400000 | 1 | 5 | พิจารณาผล | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5980000 | 5980000 |  |  | 1 | 5980000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1999800 | 1999800 |  |  | 1 | 1999800 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1984800 | 1984800 |  |  | 1 | 1984800 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1992000 | 1992000 |  |  | 1 | 1992000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1965000 | 1965000 |  |  | 1 | 1965000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1262000 | 1262000 |  |  | 1 | 1262000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 14186000 | 14186000 |  |  | 1 | 14186000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 6964000 | 6964000 |  |  | 1 | 6964000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 4504000 | 4504000 |  |  | 1 | 4504000 | 2 | 2 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8749000 | 8749000 |  |  | 1 | 8749000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3080000 | 3080000 |  |  | 1 | 3080000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1827000 | 1827000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1820000 | [7 empty] | 7000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1674000 | 1674000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1669000 | [7 empty] | 5000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 14223000 | 14223000 |  |  | 1 | 14223000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 2681000 | 2681000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2476000 | [7 empty] | 205000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1635000 | 1635000 |  |  | 1 |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1330000 | [7 empty] | 305000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1310000 | 1310000 |  |  | 1 | 1310000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 4549000 | 4549000 |  |  | 1 | 4549000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2160000 | 2160000 |  |  | 1 | 2160000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2167000 | 2167000 |  |  | 1 | 2167000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1442000 | 1442000 |  |  | 1 | 1442000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 7012000 | 7012000 |  |  | 1 | 7012000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1612000 | 1612000 |  |  | 1 | 1612000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 13000000 | 13000000 |  |  | 1 | 13000000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 7148000 | 7148000 |  |  | 1 | 7148000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 7210000 | 7210000 |  |  | 1 | 7210000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1530000 | 1530000 |  |  | 1 | 1530000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 5556000 | 5556000 |  |  | 1 | 5556000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1859000 | 1859000 |  |  | 1 | 1859000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5121000 | 5121000 |  |  | 1 | 5121000 | 1 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 7077000 | 7077000 |  |  | 1 | 7077000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 6758000 | 6758000 |  |  | 1 | 6758000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8608000 | 8608000 |  |  | 1 | 8608000 | 1 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี |  | 3466000 | 3466000 |  |  | 1 | 3466000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 7419000 | 7419000 |  |  | 1 | 7419000 | 1 | 5 | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) |  | 2110000 | 2110000 |  |  | 1 | 2110000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) |  | 7290000 | 7290000 |  |  | 1 | 7290000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 1 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1899000 | 1899000 |  |  | 1 | 1899000 | 1 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) |  | 3563000 | 3563000 |  |  | 1 | 3563000 | 1 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 3513000 | 3513000 |  |  | 1 | 3513000 | 1 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
8 | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | 2636400 | 0 | 2636400 | 324640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 2483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  | 68400 | 62140 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 68400 | [9 empty] | 0
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  | 84200 | 84200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 84200 | [9 empty] | 0
| ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  | 1742100 | 157100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 1742100 | [6 empty] | 0
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  | 118000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 118000 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  | 281500 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 281500 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  | 342200 | 21200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 342200 | [6 empty] | 0
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | 16935800 |  | 16935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 984000 | 0 | 0 | 12935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 |  | 0
| กิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2936600 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2936600 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 3000000 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2999200 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2999200 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 984000 | [7 empty] | 16000 |  | 0
| กิจกรรมจัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2880000 | [9 empty] | 120000 |  | 0
| กิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 4000000 | [6 empty] | 0
10 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 350000 |  | 350000 | 45000 | [5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 |  |  | 0
0
รวม |  | 52333600 | 374333600 | 426667200 | 2619545.81 | 0 | 64 | 382598600 | 4 | 0 |  | 4905000 | 1025000 | 9456600 | 2440500 | 5450900 | 16434600 | 1015000 | 1015000 | 1030000 | 150000 | 1146000
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436

## แบบปรับใหม่ 62.1 (hidden)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) | [9 empty] | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | ม.ค. 62 | ก.พ.62 | มี.ค. 62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ | 1315900 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  | 1315900 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  |  | 1315900 | [7 empty] | 0
2 | โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | 0 | 27077000 | 27077000 | 0 |  | 2 | 9579000 | 4 |  |  | 0 | 658000 | 0 | 658000 | 14263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3598000 | 3598000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 3110000 | [5 empty] | 488000 |  | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 10589000 | [5 empty] | 1411000 |  | 0
| ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2379000 | 2379000 |  |  | 1 | 2379000 | 2 | 5 | พิจารณาผล | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 7200000 | 7200000 |  |  | 1 | 7200000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง |  | 1900000 | 1900000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 658000 |  | 658000 | 564000 | [5 empty] | 20000 |  | 0
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | 0 | 10000000 | 2932652.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 10000000 | 2932652.27 |  | 0 |  |  |  | อยู่รหว่างดำเนินการ | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0
4 | อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 21095500 | 10000000 | 31095500 | 672100 |  | 3 | 29680000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 9930000 |  |  | 1 | 9930000 | 2 | 5 | ประกาศร่าง | [12 empty] | 0
| ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 1 | 10000000 | 2 | 5 | ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น | [12 empty] | 0
| ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | 1415500 | 672100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  |  | 1415500 | [8 empty] | 0
| บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 9750000 |  |  | 1 | 9750000 | 2 | 5 | ประกาศร่างพิจาร | [12 empty] | 0
4 | โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | 0 | 44347000 | 44347000 | 0 |  | 2 | 43000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 |  | 0
| ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 23000000 | 23000000 |  |  | 1 | 23000000 | 2 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 1347000 | 1347000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 249000 |  | 0
| พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 1 | 20000000 | 2 | 5 | ประกาศใหม่เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมายื่น | [12 empty] | 0
5 | โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 1 | 5000000 | 4 | 1 | ขออนุญาติใช้พื้นที่อยู่ | [12 empty] | 0
6 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 35706000 | 35706000 | 0 |  | 4 | 35706000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 9950000 | 9950000 |  |  | 1 | 9950000 | 3 | 5 | ยกเลิกประกาศใหม่ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 9900000 | 9900000 |  |  | 1 | 9900000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5956000 | 5956000 |  |  | 1 | 5956000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
7 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | 0 | 252203600 | 252203600 | 2476000 |  | 24 | 122277000 |  |  | 0 | 0 | 5741000 | 25002000 | 12156900 | 38051000 | 9148000 | 9127000 | 0 | 0 | 8839000 | 21861700 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 11500000 | 11500000 |  |  | 1 | 11500000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 8290000 | 8290000 |  |  | 1 | 8290000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 1 | 2400000 | 3 | 5 | ราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 8886000 | 8886000 |  |  | 1 | 8886000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 5751000 | 5751000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [7 empty] | 4168000 |  |  |  |  | 1583000 |  | 0
| ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี |  | 4091000 | 4091000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 3250000 | [5 empty] | 841000 |  | 0
| ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 3400000 | 3400000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [6 empty] | 2842000 | [5 empty] | 558000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 8400000 | 8400000 |  |  | 1 | 8400000 | 2 | 5 | ที่สัญญาแล้วรอทำ PO | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5980000 | 5980000 |  |  | 1 | 5980000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  |  | 3740000 | [5 empty] | 1260000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1999800 | 1999800 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  | 1360000 | [6 empty] | 639800 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 1984800 | 1984800 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  | 1345000 | [6 empty] | 639800 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1992000 | 1992000 |  |  | 1 | 1992000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1965000 | 1965000 |  |  | 1 | 1965000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี |  | 1262000 | 1262000 |  |  | 1 | 1262000 | 2 | 5 | ประกาศ | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 14186000 | 14186000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 1396000 | 2792000 | 2792000 | 2792000 |  | 4188000 |  |  |  | 226000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 6964000 | 6964000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 1989000 | 1989000 |  | 2652000 | [5 empty] | 334000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี |  | 4504000 | 4504000 |  |  | 1 | 4504000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8749000 | 8749000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 8720000 | [5 empty] | 29000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 3080000 | 3080000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  |  |  | 2598000 | [5 empty] | 482000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1827000 | 1827000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1820000 | [7 empty] | 7000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1674000 | 1674000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1669000 | [7 empty] | 5000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 14223000 | 14223000 |  |  | 1 | 14223000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 2681000 | 2681000 | 2476000 |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2476000 | [7 empty] | 205000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1635000 | 1635000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1330000 | [7 empty] | 305000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 1310000 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 4549000 | 4549000 |  |  | 1 | 4549000 | 2 | 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2160000 | 2160000 |  |  | 1 | 2160000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 2167000 | 2167000 |  |  | 1 | 2167000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1442000 | 1442000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำสัญญารอทำ Po |  |  |  | 1355000 | [6 empty] | 87000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 7012000 | 7012000 |  |  | 1 | 7012000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1612000 | 1612000 |  |  | 1 | 1612000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [11 empty] | 8839000 | 4161000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |  | 7148000 | 7148000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [8 empty] | 4939000 |  |  |  | 2209000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 7210000 | 7210000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  |  |  |  | 1647000 |  | 3843000 | [5 empty] | 1720000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1530000 | 1530000 |  |  | 1 | 1530000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 5556000 | 5556000 |  |  | 1 | 5556000 | 2 | 5 | ประกาศเชิญชวน | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1859000 | 1859000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [5 empty] | 1750000 | [6 empty] | 109000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี |  | 5121000 | 5121000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [6 empty] | 4080000 | [5 empty] | 1041000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี |  | 7077000 | 7077000 |  |  | 1 | 7077000 | 2 | 5 | ทำสัญญารอทำ Po | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |  | 6758000 | 6758000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว | [5 empty] | 4980000 |  |  |  |  | 1778000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี |  | 8608000 | 8608000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  | 2356000 |  |  | 3534000 | [5 empty] | 2718000 |  | 0
| ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี |  | 3466000 | 3466000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 2550000 | [7 empty] | 916000 |  | 0
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี |  | 7419000 | 7419000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว |  | ทำ PO แล้ว |  |  | 7419000 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) |  | 2110000 | 2110000 |  |  | 1 | 2110000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) |  | 7290000 | 7290000 |  |  | 1 | 7290000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 1 | 6400000 | 2 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี |  | 1899000 | 1899000 |  |  | 1 | 1899000 | 2 | 5 | รอลงนาม | [12 empty] | 0
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) |  | 3563000 | 3563000 |  |  |  |  | ก่อหนี้แล้ว | [5 empty] | 3554900 | [6 empty] | 8100 |  | 0
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |  | 3513000 | 3513000 |  |  | 1 | 3513000 | 3 | 5 | จัดทำราคากลาง | [12 empty] | 0
8 | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | 2636400 | 0 | 2636400 | 639140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152600 | 0 | 0 | 2483800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  | 68400 | 62140 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 68400 | [9 empty] | 0
| พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  | 84200 | 84200 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 84200 | [9 empty] | 0
| ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  | 1742100 | 172100 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 1742100 | [6 empty] | 0
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  | 118000 | 118000 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 118000 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  | 281500 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 281500 | [6 empty] | 0
| ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  | 342200 | 202700 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 342200 | [6 empty] | 0
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | 16935800 |  | 16935800 | 3478640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000 | 0 | 984000 | 0 | 0 | 12935800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 |  | 0
| กิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2936600 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2936600 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 3000000 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2999200 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 2999200 | [6 empty] | 0
| กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 1000000 | 590640 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |  | 984000 | [7 empty] | 16000 |  | 0
| กิจกรรมจัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 3000000 | 2888000 |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2880000 | [9 empty] | 120000 |  | 0
| กิจกรรมจัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | [5 empty] | 4000000 | [6 empty] | 0
0
รวม |  | 51983600 | 374333600 | 426317200 | 10198532.27 | 0 | 36 | 245242000 | 4 | 0 | 0 | 4880000 | 7399000 | 27138600 | 16328400 | 54629900 | 25567600 | 10127000 | 1000000 | 1000000 | 8839000 | 24165700
หมายเหตุ 1. คาดว่าจาก 36 กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์สามารถก่อหนี้ 30 กิจกรรม และหลักเดือนกุมภาพันธ์ 6 กิจกรรม
2. ปัญหาอุปสรรค การจัดหาวิศวกรสามัญรับรองแบบ ตาม พรบ.จัดซื้ดจ้าง 2560 และหัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรด้านพัสดุของหน่วยงานรับผิดชอบโครงการมีการโยกย้าย
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน ม.ค.. = 1, เดือน ก.พ. = 2, เดือน มี.ค. = 3 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50436