## คำอธิบาย
คำอธิบายแบบฟอร์ม
*ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลเดิมขอให้ทำตัวอักษรสีแดงในข้อมูลใหม่ที่แก้ไข
Column (1) : | ลำดับ
Column (2) : | ชื่อโครงการ *ขอให้ใส่ชื่อโครงการตามชื่อที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
Column (3) : | ตัวเลขหมู่ที่..... และ/หรือ ชื่อหมู่บ้าน
Column (4) : | ชื่อตำบล
Column (5) : | ชื่ออำเภอ
Column (6) : | ชื่อจังหวัด
Column (7) : | พิกัดละติจูด ใส่เป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
Column (8) : | พิกัดลองจิจูด ใส่เป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง
Column (9) : | ภาค
Column (10) : | ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ
Column (11) : | ชื่อหน่วยงาน (ระดับท้องถิ่น)
Column (12) : | วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตาม มติ ครม. หน่วยเป็นล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
Column (13) : | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สงป. หน่วยเป็นล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
Column (14) : | วันที่ลงนามในสัญญา ใส่ในลักษณะ วัน-เดือน-ปี
Column (15) : | วันที่เริ่มสัญญา ใส่ในลักษณะ วัน-เดือน-ปี
Column (16) : | วันที่สิ้นสุดสัญญา ใส่ในลักษณะ วัน-เดือน-ปี
Column (17) : | ระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยเป็นวัน
Column (18) : | ผลการเบิกจ่าย หน่วยเป็นล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
Column (19) : | ผลการปฏิบัติงาน หน่วยเป็นร้อยละ
Column (20) : | พื้นที่รับประโยชน์ หน่วยเป็นไร่
Column (21) : | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ หน่วยเป็นครัวเรือน
Column (22) : | ปริมาณน้ำ หน่วยเป็นล้าน ลบ.ม (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
Column (23) : | จ้างแรงงานประชาชน หน่วยเป็นคน
Column (24) : | รูปภาพก่อนดำเนินการ ความละเอียดของภาพ 800x600 พิกเซล ขึ้นไป
Column (25) : | รูปภาพระหว่างดำเนินการ ความละเอียดของภาพ 800x600 พิกเซล ขึ้นไป
Column (26) : | รูปภาพหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ความละเอียดของภาพ 800x600 พิกเซล ขึ้นไป
Column (27) : | ชื่อผู้ประสานงานโครงการพร้อมเบอร์โทรติดต่อ (ชื่อ-นามสกุล/เบอร์โทรติดต่อ)
Column (28) : | รหัสโครงการ (กำหนดโดย สทนช./ห้ามแก้ไข)
Column (29) : | หมายเหตุ

## งบกลาง 64
แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
(1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36)
แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (1): ลำดับ; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (2): โครงการ; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (11): หน่วยงานรับผิดชอบ; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (12): หน่วยงาน (ระดับท้องถิ่น); แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (13): งบประมาณ; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (16): การจัดซื้อจัดจ้าง; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (20): ผลการดำเนินงาน; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (22): คุณลักษณะของเครื่องสูบ; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (24): ผลประโยชน์ที่ได้รับ; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (28): รูปภาพการดำเนินงาน; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (31): ผู้ประสานงาน (ชื่อ-นามสกุล/เบอร์โทรติดต่อ); แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (32): รหัสโครงการ; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (33): Project ID; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (34): INDEX; แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (35): หมายเหตุ (สาเหตุของการล่าช้า อุปสรรค หรือการยกเลิก); แบบฟอร์มติดตามแผนงานโครงการ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (36): ประเภทกิจกรรม | ลุ่มน้ำ
|  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | พิกัด |  | ภาค |  |  | วงเงินตาม มติ ครม. (ล้านบาท) | วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | วันลงนามในสัญญา | วันเริ่มต้นสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน) | ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท) | ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ) | อัตราการสูบ ลบ.ม./วินาที | แรงดันหัวน้ำ /HEAD (เมตร) | ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำบาดาล (ล้าน ลบ.ม./ปี) | ครัวเรือนประโยชน์ (ครัวเรือน) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | ก่อนดำเนินงาน | ระหว่างดำเนินงาน | หลังดำเนินงาน
[6 empty] | Lat | Long
| รวมทั้งสิ้น 0 โครงการ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet3 (hidden)
Row Labels | Count of ประเภทงาน
ตะวันออก | 9
กำจัดวัชพืช | 9
ภาคกลาง | 118
กำจัดวัชพืช | 112
ขุดลอกคลอง | 6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 20
กำจัดวัชพืช | 20
ภาคใต้ | 40
กำจัดวัชพืช | 40
ภาคเหนือ | 34
กำจัดวัชพืช | 34
Grand Total | 221

## Sheet1 (hidden)
ประเภทงาน | ภาค
ขุดลอกคลอง | ภาคกลาง
ขุดลอกคลอง | ภาคกลาง
ขุดลอกคลอง | ภาคกลาง
ขุดลอกคลอง | ภาคกลาง
ขุดลอกคลอง | ภาคกลาง
ขุดลอกคลอง | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ตะวันออก
กำจัดวัชพืช | ตะวันออก
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ตะวันออก
กำจัดวัชพืช | ตะวันออก
กำจัดวัชพืช | ตะวันออก
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ตะวันออก
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ตะวันออก
กำจัดวัชพืช | ตะวันออก
กำจัดวัชพืช | ตะวันออก
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคกลาง
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้
กำจัดวัชพืช | ภาคใต้

## Sheet2 (hidden)
ป้ายชื่อแถว | นับจำนวน ของ ลำดับ | ผลรวม ของ วงเงินตาม มติ ครม. (ล้านบาท)
กรมชลประทาน | 20 | 20.2871
แล้วเสร็จ | 3 | 1.2237
อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 17 | 19.0634
(ว่าง)
(ว่าง)
ผลรวมทั้งหมด | 20 | 20.2871

## งบกลาง8กค63 (2) (hidden)
ลำดับ | โครงการ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ภาค | หน่วยงานรับผิดชอบ | วงเงินตาม มติ ครม. (ล้านบาท) | วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) | ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท) | ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ) | หมายเหตุ | ลุ่มน้ำ
42 | กำจัดวัชพืช ฝายห้วยทอน ปริมาณ 17,140 ตัน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย | โพธิ์ตาก | โพธิ์ตาก | หนองคาย | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.5 | 0.5 | 0.32495 | 87.64 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำโขง
43 | กำจัดวัชพืชคลองห้วยหลัว ปริมาณ 13,720 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | บุ่งคล้า | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.4 | 0.4 | 0.39938 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำชี
44 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา โครงการชลประทานชัยภูมิ ปริมาณ 13,720 ตัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ | นาฝาย | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.4 | 0.4 | 0.39894 | 69.21 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำชี
45 | กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอ่างเก็บในห้วยสีทน ปริมาณ 20,640 ตัน ตำบลโพนทอง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | โพนทอง | เมืองกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.6 | 0.6 | 0.39446 | 80.34 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำชี
46 | กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีหน้าเขื่อนระบายน้ำร้อยเอ็ด ปริมาณ 11,360 ตัน ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด | พระธาตุ | เชียงขวัญ | ร้อยเอ็ด | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.33 | 0.33 | 0.23209 | 100 | แล้วเสร็จ | แม่น้ำชี
47 | กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีเขื่อนระบายน้ำชนบท ปริมาณ 4,160 ตัน ตำบลโนนพระยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | โนนพะยอม | ชนบท | ขอนแก่น | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.12 | 0.12 | 0.11996 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำชี
48 | กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีเขื่อนระบายน้ำมหาสารคาม ปริมาณ 4,160 ตัน ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | หนองบัว | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.12 | 0.12 | 0.11996 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำชี
49 | กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำชีเขื่อนระบายน้ำเขื่อนวังยาง ปริมาณ 4,480 ตัน ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | ลำชี | ฆ้องชัยพัฒนา | กาฬสินธุ์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.13 | 0.13 | 0.12979 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำชี
50 | กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | สหธาตุ | เขื่องใน | อุบลราชธานี | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 1.5 | 1.5 | 1.4307 | 82.36 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำชี
51 | กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนยโสธร-พนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร | เขื่องคำ | เมืองยโสธร | ยโสธร | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 1 | 1 | 0.95295 | 64.73 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำชี
52 | กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนหัวนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ | หนองแก้ว | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 1.2 | 1.2 | 1.1484 | 48.95 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำมูล
53 | กำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ | หนองแค | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.69 | 0.69 | 0.68789 | 85.6 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำมูล
54 | กำจัดวัชพืชลำจักราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.8704 | 0.8704 | 0.86211 | 24 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำมูล
55 | กำจัดวัชพืชลำสะแทด หน้าปตร.ธรรมจักรพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | โคกกลาง | ประทาย | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.2823 | 0.2823 | 0.27311 | 100 | แล้วเสร็จ | แม่น้ำมูล
56 | กำจัดวัชพืชลำสะแทด หน้าปตร.คอนเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | เทพาลัย | คง | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.434 | 0.434 | 0.42709 | 71 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | แม่น้ำมูล
57 | กำจัดวัชพืชลำสะแทด หน้าปตร.ลำสะแทด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | โนนแดง | โนนแดง | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 0.6114 | 0.6114 | 0.60276 | 100 | แล้วเสร็จ | #N/A
58 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ | เฉนียง | เมือง | สุรินทร์ | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 4.204 | 4.204 | 2.6593 | 12 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | #N/A
59 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | แจ้งใหญ่ | บัวใหญ่ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 4.063 | 4.063 | 2.6985 | 13 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | #N/A
60 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | ท่าช้าง | เฉลิมพระเกียรติ์ | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 1.144 | 1.144 | 1.0979 | 45.39 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | #N/A
61 | กำจัดวัชพืชอ่างห้วยสะกาด โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลนิคมฯ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | นิคมฯ | พิมาย | นครราชสีมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | กรมชลประทาน | 1.688 | 1.688 | 1.6389 | 68.76 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | #N/A