** บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** กสว. (กง.ปอ.) โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ 2112

**ที่** มท ๐๘20.4/ **วันที่** เมษายน 2567

**เรื่อง** การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด

เรียน อสถ.

**๑. เรื่องเดิม**

1.1 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่ โดยกำหนด Kick-Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม 2567 และกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 60 วัน โดยกำหนดให้รายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็น 3 ระยะ ดังนี้ **(เอกสาร 1)**

1) ระยะที่ 1 : 20 วัน (รายงานวันที่ 22 มกราคม 2567) มีเป้าหมาย 3 กิจกรรม  
ได้แก่ มีการสำรวจขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานธนาคารขยะ   
และมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ และประกาศจัดตั้งคณะทำงานธนาคารขยะ  
ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน

2) ระยะที่ 2 : 40 วัน (รายงานวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567) มีเป้าหมาย 3 กิจกรรม ได้แก่ **มีการ**ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ มีการจัดทำระเบียบหรือข้อบังคับธนาคารขยะ  
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

3) ระยะที่ 3 : 60 วัน (รายงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) มีเป้าหมาย 2 กิจกรรม ได้แก่ มีการเปิดรับสมาชิกธนาคารขยะ และมีการประชุมทำความเข้าใจกับสมาชิกธนาคารขยะ

1.2 กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.4/ว 12706 ลงวันที่  
28 ธันวาคม 2566 แจ้งซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยขอให้จังหวัดแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งนำส่งคู่มือแนวทางการขับเคลื่อน  
การดำเนินงานฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **(เอกสาร 2)**

1.3 กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กลุ่มงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ได้จัดทำ  
แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน  
ตามคู่มือโครงการศึกษาจัดทำแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)   
ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567) ดังนี้ **(เอกสาร 3)**

1) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 7,773 แห่ง

2) มีการจัดตั้งธนาคารขยะแล้ว จำนวน 14,658 แห่ง

1.4กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.4/ว 540   
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีการดำเนินการสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในรูปแบบธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) อย่างน้อย

/1 แห่ง…

-2-

1 แห่ง เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ และนำไปเผยแพร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน โดยการจัดทำวิดีโอธนาคารขยะต้นแบบแล้วเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube ของจังหวัด **(เอกสาร 4)**

**2. ข้อเท็จจริง**

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กลุ่มงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ได้รวบรวม  
ผลการถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว

**(เอกสาร 5)**

**3. ข้อพิจารณา**

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กลุ่มงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) พิจารณาแล้ว   
เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

3.1 มีหนังสือนำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการตามข้อ 2

3.2 มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อนำผลการถอดบทเรียนตามข้อ 2   
ไปประชาสัมพันธ์ให้ อปท. ในพื้นที่ทราบเพื่อศึกษาและใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

**4. ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์)

ผอ.กสว.

ผอ.กง.ปอ. ............................

หน.กง.ปอ. ...........................

จนท. ..................................

จนท. ....................................

** บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ 2112

**ที่** มท ๐๘20.4/ **วันที่** เมษายน 2567

**เรื่อง** การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

**๑. เรื่องเดิม**

1.1 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่ โดยกำหนด Kick-Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม 2567 และกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 60 วัน โดยกำหนดให้รายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็น 3 ระยะ ดังนี้ **(เอกสาร 1)**

1) ระยะที่ 1 : 20 วัน (รายงานวันที่ 22 มกราคม 2567) มีเป้าหมาย 3 กิจกรรม  
ได้แก่ มีการสำรวจขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานธนาคารขยะ   
และมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ และประกาศจัดตั้งคณะทำงานธนาคารขยะ  
ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน

2) ระยะที่ 2 : 40 วัน (รายงานวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567) มีเป้าหมาย 3 กิจกรรม ได้แก่ **มีการ**ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ มีการจัดทำระเบียบหรือข้อบังคับธนาคารขยะ  
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

3) ระยะที่ 3 : 60 วัน (รายงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) มีเป้าหมาย 2 กิจกรรม ได้แก่ มีการเปิดรับสมาชิกธนาคารขยะ และมีการประชุมทำความเข้าใจกับสมาชิกธนาคารขยะ

1.2 กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.4/ว 12706 ลงวันที่  
28 ธันวาคม 2566 แจ้งซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยขอให้จังหวัดแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งนำส่งคู่มือแนวทางการขับเคลื่อน  
การดำเนินงานฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **(เอกสาร 2)**

1.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) ได้จัดทำแนวทาง  
การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามคู่มือโครงการศึกษาจัดทำแผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567) ดังนี้ **(เอกสาร 3)**

1) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 7,773 แห่ง

2) มีการจัดตั้งธนาคารขยะแล้ว จำนวน 14,658 แห่ง

1.4กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.4/ว 540   
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีการดำเนินการสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในรูปแบบธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) อย่างน้อย

/1 แห่ง…

-2-

1 แห่ง เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ และนำไปเผยแพร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน โดยการจัดทำวิดีโอธนาคารขยะต้นแบบแล้วเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube ของจังหวัด **(เอกสาร 4)**

**2. ข้อเท็จจริง**

2.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รวบรวมผลการถอดบทเรียนธนาคารขยะ  
ที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว **(เอกสาร 5)**

2.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการถอดบทเรียน  
ธนาคารขยะตามข้อ 2.1 ให้ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการศึกษาและใช้ประโยชน์  
ในการดำเนินงานต่อไป

**3. ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ร.อสถ...................................

ผอ.กสว.................................

ผอ.กง.ปอ. ............................

หน.กง.ปอ. ...........................

จนท. ..................................

จนท. ....................................



ที่ มท ๐๘20.4/ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10๓00

เมษายน 2567

เรื่อง การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.4/ว 540 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรวบรวม URL คลิปวิดีโอธนาคารขยะต้นแบบ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.4/ว 540   
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีการดำเนินการสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในรูปแบบธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) อย่างน้อย   
1 แห่ง เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ และนำไปเผยแพร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน โดยการจัดทำวิดีโอธนาคารขยะต้นแบบแล้วเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube ของจังหวัด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้รวบรวมผลการถอดบทเรียนธนาคารขยะ  
ที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ครบทั้ง 76 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิดีโอธนาคารขยะต้นแบบดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ร.อสถ. ....................................

ผอ.กสว. ...............................

ผอ.กง.ปอ. ............................

หน.กง.ปอ………………………..

จนท. ………………………..........

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ 2112

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)

ผู้ประสานงาน : นางสาวบุษน้ำเพชร เหล่าเจริญ โทร. 08 5892 1882