## สรุปกลุ่มจังหวัด ตามวันครบกำหนด
สรุปจังหวัดที่เป็นพื้นที่ให้บริการ แยกกลุ่มบริษัทคู่สัญญา และวันครบกำหนดการให้บริการ
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (โครงการ Zone C) สังกัด สถ.
ลำดับ | กลุ่มสัญญา/ผู้ให้บริการ | จังหวัด | วันครบกำหนดการให้บริการ | ประเภทบริการ |  |  | รวมทั้งสิ้น
|  |  |  | 2 | 3 | 4
1 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี | 2025-08-31 | 2 | 2 | 14 | 18
2 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ | 2025-08-31 | 0 | 2 | 17 | 19
3 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน | 2025-10-31 | 0 | 3 | 43 | 46
4 | กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ลพบุรี สระแก้ว | 2025-10-31 | 3 | 3 | 3 | 9
5 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ | 2025-11-30 | 0 | 2 | 21 | 23
6 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี | 2025-11-30 | 1 | 1 | 47 | 49
7 | กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 : กิจการค้าร่วมไอเทล และ สกาย | ชุมพร นนทบุรี สุราษฎร์ธานี | 2025-11-30 | 1 | 0 | 3 | 4
8 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สตูล | 2025-11-30 | 1 | 2 | 31 | 34
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 8 | 15 | 179 | 202
ประเภทบริการ *
- ประเภทที่ 2 : อาคารศูนย์ USO NET
- ประเภทที่ 3 : ห้องเรียน USO Wrap
- ประเภทที่ 4 : Wi-Fi โรงเรียน (สัญญาณ Wi-Fi และคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง)

## สรุปแยกจังหวัด และวันครบกำหนด
วันที่ครบกำหนด และจำนวนจุดที่ให้บริการโครงการ Zone C ของสำนักงาน กสทช. จำแนกตามจังหวัด ภายใต้สังกัด สถ. เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับมอบทรัพย์สินหลังสิ้นสุดโครงการฯ
จังหวัด | วันครบกำหนด การให้บริการ | ประเภทบริการ |  |  | รวมทั้งสิ้น
|  | ประเภทที่ 2 | ประเภทที่ 3 | ประเภทที่ 4
กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 2025-10-30 | 2 | 2 | 14 | 18
กาฬสินธุ์ |  | 0 | 0 | 1 | 1
มหาสารคาม |  | 0 | 1 | 1 | 2
ยโสธร |  | 1 | 0 | 1 | 2
ร้อยเอ็ด |  | 0 | 1 | 0 | 1
ศรีสะเกษ |  | 1 | 0 | 6 | 7
อุบลราชธานี |  | 0 | 0 | 5 | 5
กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 2025-10-30 | 0 | 2 | 17 | 19
ขอนแก่น |  | 0 | 0 | 8 | 8
ชัยภูมิ |  | 0 | 2 | 1 | 3
บุรีรัมย์ |  | 0 | 0 | 8 | 8
กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 2025-12-30 | 0 | 3 | 43 | 46
เชียงราย |  | 0 | 1 | 7 | 8
เชียงใหม่ |  | 0 | 1 | 14 | 15
น่าน |  | 0 | 0 | 6 | 6
พะเยา |  | 0 | 0 | 1 | 1
แพร่ |  | 0 | 0 | 2 | 2
ลำปาง |  | 0 | 0 | 5 | 5
ลำพูน |  | 0 | 1 | 8 | 9
กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 2025-12-30 | 3 | 3 | 3 | 9
จันทบุรี |  | 0 | 1 | 0 | 1
ฉะเชิงเทรา |  | 0 | 0 | 1 | 1
ชลบุรี |  | 2 | 1 | 1 | 4
ปราจีนบุรี |  | 0 | 0 | 1 | 1
ลพบุรี |  | 0 | 1 | 0 | 1
สระแก้ว |  | 1 | 0 | 0 | 1
กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 2026-01-29 | 0 | 2 | 21 | 23
กำแพงเพชร |  | 0 | 1 | 2 | 3
ตาก |  | 0 | 0 | 1 | 1
นครสวรรค์ |  | 0 | 0 | 1 | 1
พิจิตร |  | 0 | 1 | 0 | 1
พิษณุโลก |  | 0 | 0 | 4 | 4
เพชรบูรณ์ |  | 0 | 0 | 3 | 3
สุโขทัย |  | 0 | 0 | 1 | 1
อุตรดิตถ์ |  | 0 | 0 | 9 | 9
กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 2026-01-29 | 1 | 1 | 47 | 49
นครพนม |  | 0 | 0 | 3 | 3
มุกดาหาร |  | 0 | 0 | 1 | 1
เลย |  | 1 | 0 | 12 | 13
สกลนคร |  | 0 | 0 | 19 | 19
หนองบัวลำภู |  | 0 | 0 | 11 | 11
อุดรธานี |  | 0 | 1 | 1 | 2
กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 : กิจการค้าร่วมไอเทล และ สกาย | 2026-01-29 | 1 | 0 | 3 | 4
ชุมพร |  | 1 | 0 | 0 | 1
นนทบุรี |  | 0 | 0 | 1 | 1
สุราษฎร์ธานี |  | 0 | 0 | 2 | 2
กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 2026-01-29 | 1 | 2 | 31 | 34
กระบี่ |  | 1 | 0 | 8 | 9
ตรัง |  | 0 | 0 | 10 | 10
นครศรีธรรมราช |  | 0 | 1 | 10 | 11
พังงา |  | 0 | 0 | 2 | 2
สตูล |  | 0 | 1 | 1 | 2
Grand Total |  | 8 | 15 | 179 | 202
ประเภทบริการ *
- ประเภทที่ 2 : อาคารศูนย์ USO NET
- ประเภทที่ 3 : ห้องเรียน USO Wrap
- ประเภทที่ 4 : Wi-Fi โรงเรียน (สัญญาณ Wi-Fi และคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง)

## รายชื่อพื้นที่เป้าหมาย
รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด สถ. ที่ได้รับบริการประเภทที่ 2 (USO NET) ประเภทที่ 3 (USO Wrap) และประเภทที่ 4 (Wi-Fi โรงเรียน) โครงการ Zone C
ลำดับ | รหัส TOR | ประเภทบริการ | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | สถานที่ติดตั้ง | สำนักงาน กสทช. เขต | ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ | จำนวนCom | วันครบกำหนดโครงการ
1 | 35080301 | 2 | หมู่ 1 สวาท | สวาท | เลิงนกทา | ยโสธร | โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 12 | 2025-10-30
2 | 33080907 | 2 | หมู่ 7 ข้าง | กันทรอม | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | โรงเรียนกันทรอมวิทยา | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 12 | 2025-10-30
3 | 20100405 | 2 | หมู่ 5 คลองมือไทร | ธาตุทอง | บ่อทอง | ชลบุรี | โรงเรียนบ้านคลองมือไทร | เขต 12 | กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 12 | 2025-12-30
4 | 20030502 | 2 | หมู่ 2 เขาซก | เขาซก | หนองใหญ่ | ชลบุรี | โรงเรียนบ้านเขาซก | เขต 12 | กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 12 | 2025-12-30
5 | 27010209 | 2 | หมู่ 9 เขาสิงโต | บ้านแก้ง | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ | เขต 14 | กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 12 | 2025-12-30
6 | 81011601 | 2 | หมู่ 1 ช่องพลี | อ่าวนาง | เมืองกระบี่ | กระบี่ | โรงเรียนบ้านช่องพลี | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 12 | 2026-01-29
7 | 86030408 | 2 | หมู่ 8 ช่องมุด | ชุมโค | ปะทิว | ชุมพร | โรงเรียน สหกรณ์ประชานุกูล | เขต 45 | กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 : กิจการค้าร่วมไอเทล และ สกาย | 12 | 2026-01-29
8 | 42090303 | 2 | หมู่ 3 เหมืองแบ่ง | หนองหญ้าปล้อง | วังสะพุง | เลย | โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 12 | 2026-01-29
9 | 36090222 | 3 | หมู่ 22 บ้านโนนสนธิ์ | ห้วยยายจิ๋ว | เทพสถิต | ชัยภูมิ | โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 11 | 2025-10-30
10 | 36110301 | 3 | หมู่ 1 สระพัง | สระพัง | บ้านแท่น | ชัยภูมิ | โรงเรียนสระพังวิทยาคม | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 11 | 2025-10-30
11 | 44120313 | 3 | หมู่ 13 เลิงแฝก | เลิงแฝก | กุดรัง | มหาสารคาม | โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง | เขต 21 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 11 | 2025-10-30
12 | 45090309 | 3 | หมู่ 9 โนนสมบูรณ์ | ภูเขาทอง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ | เขต 21 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 11 | 2025-10-30
13 | 22070309 | 3 | หมู่ 9 เขาแดง | ทับช้าง | สอยดาว | จันทบุรี | โรงเรียนเทศบาลทับช้าง1 | เขต 12 | กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 11 | 2025-12-30
14 | 20070804 | 3 | หมู่ 4 บ้านพันเสด็จใน | บ่อวิน | ศรีราชา | ชลบุรี | โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน | เขต 12 | กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 11 | 2025-12-30
15 | 57060216 | 3 | หมู่ 16 สามัคคี | ป่าแงะ | ป่าแดด | เชียงราย | โรงเรียนเทศบาล2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 11 | 2025-12-30
16 | 50040701 | 3 | หมู่ 1 ห้วยเป้า | ทุ่งข้าวพวง | เชียงดาว | เชียงใหม่ | โรงเรียนบ้านห้วยเป้า | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 11 | 2025-12-30
17 | 16061502 | 3 | หมู่ 2 บ้านดงกลาง | ชอนม่วง | บ้านหมี่ | ลพบุรี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เขต 15 | กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 11 | 2025-12-30
18 | 51070119 | 3 | หมู่ 19 ป่าตาลฮ่องแฮ่ | บ้านธิ | บ้านธิ | ลำพูน | โรงเรียนเทศบาลบ้านธิ | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 11 | 2025-12-30
19 | 62070206 | 3 | หมู่ 6 เพชรสุวรรณ | ช่องลม | ลานกระบือ | กำแพงเพชร | โรงเรียนเทศบาลช่องลม | เขต 35 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 11 | 2026-01-29
20 | 80190604 | 3 | หมู่ 4 สำนักไม้เรียบ | สามตำบล | จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช | โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 11 | 2026-01-29
21 | 66011303 | 3 | หมู่ 3 เขาพระ | หัวดง | เมืองพิจิตร | พิจิตร | โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ | เขต 35 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 11 | 2026-01-29
22 | 91010201 | 3 | หมู่ 1 เขาจีน | คลองขุด | เมืองสตูล | สตูล | โรงเรียนบ้านท่าจีน | เขต 41 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 11 | 2026-01-29
23 | 41180208 | 3 | หมู่ 8 โคกน้อย | น้ำโสม | น้ำโสม | อุดรธานี | โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 11 | 2026-01-29
24 | 46060107 | 4 | หมู่ 7 โนนสูง | คุ้มเก่า | เขาวง | กาฬสินธุ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหมู | เขต 21 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
25 | 40220405 | 4 | หมู่ 5 นาแพง | นาแพง | โคกโพธิ์ไชย | ขอนแก่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาแพง | เขต 21 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
26 | 40070609 | 4 | หมู่ 9 คำใหญ่ | ม่วงหวาน | น้ำพอง | ขอนแก่น | โรงเรียนเทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ | เขต 21 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
27 | 40101302 | 4 | หมู่ 2 ป่าปอ | ป่าปอ | บ้านไผ่ | ขอนแก่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าปอ | เขต 21 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
28 | 40020704 | 4 | หมู่ 4 โคกงาม | โคกงาม | บ้านฝาง | ขอนแก่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกงาม | เขต 21 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
29 | 40120705 | 4 | หมู่ 5 เพ็กใหญ่ | เพ็กใหญ่ | พล | ขอนแก่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเพ็กใหญ่ | เขต 21 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
30 | 40010510 | 4 | หมู่ 10 ม่วง | บ้านทุ่ม | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง | เขต 21 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
31 | 40140113 | 4 | หมู่ 13 หนองแขมสอง | แวงน้อย | แวงน้อย | ขอนแก่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม | เขต 21 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
32 | 40230311 | 4 | หมู่ 11 ขนวน | ขนวน | หนองนาคำ | ขอนแก่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขนวน | เขต 21 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
33 | 36100706 | 4 | หมู่ 6 กุดจอก | โคกสะอาด | ภูเขียว | ชัยภูมิ | โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
34 | 31040613 | 4 | หมู่ 13 หนองโบสถ์พัฒนา | หนองโบสถ์ | นางรอง | บุรีรัมย์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโบสถ์ | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
35 | 31080411 | 4 | หมู่ 11 สายตรี 2 | ปราสาท | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายตรี | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
36 | 31070609 | 4 | หมู่ 9 โคกเมือง | จรเข้มาก | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
37 | 31070301 | 4 | หมู่ 1 บ้านไทร | บ้านไทร | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไทร | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
38 | 31070501 | 4 | หมู่ 1 ละเวี้ย | ละเวี้ย | ประโคนชัย | บุรีรัมย์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเวี้ย | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
39 | 31060704 | 4 | หมู่ 4 หนองหว้า | หนองแวง | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
40 | 31111015 | 4 | หมู่ 15 แสงเจริญ | ชุมแสง | สตึก | บุรีรัมย์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมแสง | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
41 | 31110108 | 4 | หมู่ 8 บ้านหนองเกาะ | สตึก | สตึก | บุรีรัมย์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเกาะ | เขต 23 | กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
42 | 44010705 | 4 | หมู่ 5 เกิ้งใต้ | เกิ้ง | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล | เขต 21 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
43 | 35060213 | 4 | หมู่ 13 คูสองชั้น | หัวเมือง | มหาชนะชัย | ยโสธร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเมือง | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
44 | 33051805 | 4 | หมู่ 5 หนองสะแกสน | กันทรารมย์ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกสูง | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
45 | 33050109 | 4 | หมู่ 9 โคกโพนตะวันออก | ปราสาท | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทราปราสาท | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
46 | 33052707 | 4 | หมู่ 7 หนองทับ | ศรีตระกูล | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีตระกูล | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
47 | 33110111 | 4 | หมู่ 11 ค้อใต้ | เป๊าะ | บึงบูรพ์ | ศรีสะเกษ | โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านค้อ) | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
48 | 33170604 | 4 | หมู่ 4 คูสี่แจ | ดงรัก | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสี่แจ | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
49 | 33170708 | 4 | หมู่ 8 แซร์ไปร์ใต้ | ไพรพัฒนา | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซร์ไปร์ | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
50 | 34070201 | 4 | หมู่ 1 นาส่วง | นาส่วง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบบนาส่วง | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
51 | 34070212 | 4 | หมู่ 12 โนนจิก | นาส่วง | เดชอุดม | อุบลราชธานี | ศูนย์พัฒานาเด็กเล็กบ้านโนนจิก | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
52 | 34290106 | 4 | หมู่ 6 โนนแดง | นาเยีย | นาเยีย | อุบลราชธานี | ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาจาน | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
53 | 34190209 | 4 | หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ | กุดชมภู | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสำราญ | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
54 | 34152003 | 4 | หมู่ 3 หนองกินเพล | หนองกินเพล | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกินเพล แห่ง2 | เขต 22 | กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 5 | 2025-10-30
55 | 24030811 | 4 | หมู่ 11 คลอง17 | ดอนฉิมพลี | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณ์เตมีย์ | เขต 14 | กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
56 | 20051004 | 4 | หมู่ 4 ยุคลราษฎรสามัคคี | เกาะลอย | พานทอง | ชลบุรี | โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี | เขต 12 | กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
57 | 57080601 | 4 | หมู่ 1 ดอยจัน | โยนก | เชียงแสน | เชียงราย | ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ตำบล​โยนก | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
58 | 57080409 | 4 | หมู่ 9 ศรีดอนมูล | ศรีดอนมูล | เชียงแสน | เชียงราย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนมูล | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
59 | 57041007 | 4 | หมู่ 7 ปี้ | หงาว | เทิง | เชียงราย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
60 | 57090204 | 4 | หมู่ 4 ฮ่องแฮ่ | ห้วยไคร้ | แม่สาย | เชียงราย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
61 | 57020604 | 4 | หมู่ 4 จอเจริญ | ดอนศิลา | เวียงชัย | เชียงราย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอเจริญ | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
62 | 57020808 | 4 | หมู่ 8 ยกเจริญ | เมืองชุม | เวียงชัย | เชียงราย | ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
63 | 57020405 | 4 | หมู่ 5 ค่ายเจริญ | เวียงเหนือ | เวียงชัย | เชียงราย | โรงเรียน​เทศบาล​ตำบล​เวียง​เหนือ | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
64 | 50210304 | 4 | หมู่ 4 บ้านดอยหล่อ | แม่ทะลบ | ไชยปราการ | เชียงใหม่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ทะลบ | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
65 | 50110805 | 4 | หมู่ 5 ทรายมูล | เขื่อนผาก | พร้าว | เชียงใหม่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขื่อนผาก | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
66 | 50110905 | 4 | หมู่ 5 แม่แวน | แม่แวน | พร้าว | เชียงใหม่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
67 | 50110906 | 4 | หมู่ 6 หนองบัว | แม่แวน | พร้าว | เชียงใหม่ | โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่แวน | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
68 | 50060307 | 4 | หมู่ 7 แม่ขะจาน | ขี้เหล็ก | แม่แตง | เชียงใหม่ | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
69 | 50071002 | 4 | หมู่ 2 ดอนแก้ว | ดอนแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ | โรงเรียนบ้านดอนแก้ว | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
70 | 50070802 | 4 | หมู่ 2 โป่งแยงนอก | โป่งแยง | แม่ริม | เชียงใหม่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งแยง | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
71 | 50070705 | 4 | หมู่ 5 ป่าม่วง,แม่ใน | แม่แรม | แม่ริม | เชียงใหม่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เทศบาลตำบลแม่แรม) | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
72 | 50070504 | 4 | หมู่ 4 กาดฮาว | สะลวง | แม่ริม | เชียงใหม่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะลวง | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
73 | 50100509 | 4 | หมู่ 9 เมืองงาม | ท่าตอน | แม่อาย | เชียงใหม่ | ศูนย์เด็กเล็กบ้านเมืองงาม | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
74 | 50100303 | 4 | หมู่ 3 ทรายแดง | สันต้นหมื้อ | แม่อาย | เชียงใหม่ | โรงเรียนอนุบาลสันต้นหมื้อ | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
75 | 50200206 | 4 | หมู่ 6 บ้านแปกแซม | เปียงหลวง | เวียงแหง | เชียงใหม่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปกแซม | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
76 | 50131003 | 4 | หมู่ 3 ป่าสักน้อย | แม่ปูคา | สันกำแพง | เชียงใหม่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสักน้อย | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
77 | 50130607 | 4 | หมู่ 7 ป่าตึง | ออนใต้ | สันกำแพง | เชียงใหม่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
78 | 55050403 | 4 | หมู่ 3 ดอนไชย | ศิลาแลง | ปัว | น่าน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
79 | 55050604 | 4 | หมู่ 4 ทุ่งกลาง | อวน | ปัว | น่าน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อวน | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
80 | 55071507 | 4 | หมู่ 7 จอมจันทร์เหนือ | จอมจันทร์ | เวียงสา | น่าน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมจันทร์ | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
81 | 55071607 | 4 | หมู่ 7 วังยาว | แม่สา | เวียงสา | น่าน | โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
82 | 55071104 | 4 | หมู่ 4 ใหม่เจริญราษฎร์ | อ่ายนาไลย | เวียงสา | น่าน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
83 | 55130202 | 4 | หมู่ 2 วังเสา | ชนแดน | สองแคว | น่าน | ศูนย์พัฒนาเดิกเล็กชนแดน | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
84 | 25020408 | 4 | หมู่ 8 นนทรี | นนทรี | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | โรงเรียนนนทรีวิทยาคม | เขต 14 | กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
85 | 56050307 | 4 | หมู่ 7 ถ้ำมงคล | บ้านถ้ำ | ดอกคำใต้ | พะเยา | ศูนย์เด็กเล็กคริสต์จักรบ้านถ้ำพัฒนา | เขต 34 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
86 | 54070516 | 4 | หมู่ 16 วังกวางเหนือ | แม่พุง | วังชิ้น | แพร่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เขต 31 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
87 | 54060401 | 4 | หมู่ 1 ป่าแดง | เตาปูน | สอง | แพร่ | ศดล.บ้านเตาปูน | เขต 31 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
88 | 52050509 | 4 | หมู่ 9 ปันพัฒนา | ปงเตา | งาว | ลำปาง | ศูนย์เด็กเล็กตำบลปงเตา | เขต 31 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
89 | 52130210 | 4 | หมู่ 10 ทุ่งแล้ง | บ้านขอ | เมืองปาน | ลำปาง | โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ | เขต 31 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
90 | 52010902 | 4 | หมู่ 2 สบมาย | บ้านแลง | เมืองลำปาง | ลำปาง | ศูนพัฒนาเด็นเล็กตำบลบ้านแลง | เขต 31 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
91 | 52101104 | 4 | หมู่ 4 สบแม่นาง | สันดอนแก้ว | แม่ทะ | ลำปาง | โรงเรียนเทศบาลตำบนศิริราช | เขต 31 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
92 | 52120205 | 4 | หมู่ 5 หนองหล่ม | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | ลำปาง | ศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม | เขต 31 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
93 | 51070104 | 4 | หมู่ 4 ป่าตาล | บ้านธิ | บ้านธิ | ลำพูน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
94 | 51030117 | 4 | หมู่ 17 สันตับเต่า | บ้านโฮ่ง | บ้านโฮ่ง | ลำพูน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
95 | 51060807 | 4 | หมู่ 7 น้ำดิบหลวง | น้ำดิบ | ป่าซาง | ลำพูน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำดิบ | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
96 | 51010914 | 4 | หมู่ 14 บ้านป่าห้า | เหมืองจี้ | เมืองลำพูน | ลำพูน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมืองจี้ | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
97 | 51040312 | 4 | หมู่ 12 เด่นยางมูล | นาทราย | ลี้ | ลำพูน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นยางมูล | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
98 | 51040809 | 4 | หมู่ 9 ห้วยแหนพัฒนา | ป่าไผ่ | ลี้ | ลำพูน | โรงเรียนอนุบาลป่าไผ่ | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
99 | 51040911 | 4 | หมู่ 11 ใหม่สวรรค์ | ศรีวิชัย | ลี้ | ลำพูน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีวิชัย | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
100 | 51080203 | 4 | หมู่ 3 หนองยวง | หนองยวง | เวียงหนองล่อง | ลำพูน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองยวง | เขต 32 | กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1 : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 5 | 2025-12-30
101 | 81060204 | 4 | หมู่ 4 ถ้ำรอบ | เขาเขน | ปลายพระยา | กระบี่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำธนาคาร | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
102 | 81060205 | 4 | หมู่ 5 ควรเศียร | เขาเขน | ปลายพระยา | กระบี่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเศียร | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
103 | 81010505 | 4 | หมู่ 5 เขาขาว | เขาคราม | เมืองกระบี่ | กระบี่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาคราม | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
104 | 81011705 | 4 | หมู่ 5 ในไร่ | หนองทะเล | เมืองกระบี่ | กระบี่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในไร่ | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
105 | 81070204 | 4 | หมู่ 4 เขาดิน | ดินอุดม | ลำทับ | กระบี่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาเน | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
106 | 81070301 | 4 | หมู่ 1 ใสใน | ทุ่งไทรทอง | ลำทับ | กระบี่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใน | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
107 | 81080602 | 4 | หมู่ 2 ตลิ่งชัน | ตลิ่งชัน | เหนือคลอง | กระบี่ | ศูนย์ศึกษานอกระบบอำเภอเหนือคลอง | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
108 | 81050303 | 4 | หมู่ 3 บางโทง | นาเหนือ | อ่าวลึก | กระบี่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหนือ | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
109 | 62050706 | 4 | หมู่ 6 ศาลเจ้าแม่ | วังแขม | คลองขลุง | กำแพงเพชร | โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม | เขต 35 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
110 | 62060702 | 4 | หมู่ 2 ไร่ดง | คุยบ้านโอง | พรานกระต่าย | กำแพงเพชร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุยบ้านโอ่ง | เขต 35 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
111 | 92020701 | 4 | หมู่ 1 ฉาง | โคกยาง | กันตัง | ตรัง | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกยาง | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
112 | 92020703 | 4 | หมู่ 3 ยะหรม | โคกยาง | กันตัง | ตรัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหม้า | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
113 | 92080102 | 4 | หมู่ 2 หนองแจ้ง | นาโยงเหนือ | นาโยง | ตรัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโยงเหนือ | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
114 | 92080104 | 4 | หมู่ 4 ป่ายาง | นาโยงเหนือ | นาโยง | ตรัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโยงเหนือ | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
115 | 92080503 | 4 | หมู่ 3 วังถ้ำ | นาหมื่นศรี | นาโยง | ตรัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นาหมื่นศรี | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
116 | 92040204 | 4 | หมู่ 4 หนองหว้า | ทุ่งยาว | ปะเหลียน | ตรัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
117 | 92040405 | 4 | หมู่ 5 บางด้วน | บางด้วน | ปะเหลียน | ตรัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางด้วน | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
118 | 92040702 | 4 | หมู่ 2 นา | บ้านนา | ปะเหลียน | ตรัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
119 | 92011913 | 4 | หมู่ 13 วังโดน | นาท่ามเหนือ | เมืองตรัง | ตรัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาท่ามเหนือ | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
120 | 92050407 | 4 | หมู่ 7 นาหละ | ไม้ฝาด | สิเกา | ตรัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
121 | 63010802 | 4 | หมู่ 2 ลานตาเกลี้ยง | น้ำรึม | เมืองตาก | ตาก | ศูนย์เด็กเล็กตำบลน้ำรึม | เขต 31 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
122 | 48070713 | 4 | หมู่ 13 จอมศรี | ก้านเหลือง | นาแก | นครพนม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอมศรีหมู่13 | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
123 | 48090202 | 4 | หมู่ 2 นางัว | นางัว | นาหว้า | นครพนม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีหนาถ | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
124 | 48010615 | 4 | หมู่ 15 บ้านผึ้ง | บ้านผึ้ง | เมืองนครพนม | นครพนม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผึ้งหลวง | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
125 | 80230308 | 4 | หมู่ 8 สระกา | สวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
126 | 80180110 | 4 | หมู่ 10 ทรายเพชร | ถ้ำพรรณรา | ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
127 | 80080204 | 4 | หมู่ 4 กลาย | กลาย | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
128 | 80090603 | 4 | หมู่ 3 ท่าเลา | นาหลวงเสน | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | ศูนย์เด็กเล็กบ้านท่าเลา | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
129 | 80210206 | 4 | หมู่ 6 ปากลง | กรุงชิง | นบพิตำ | นครศรีธรรมราช | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากลง | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
130 | 80170101 | 4 | หมู่ 1 ปากแพรก | บางขัน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
131 | 80170113 | 4 | หมู่ 13 วังทอง | บางขัน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเสาเหนือ | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
132 | 80170404 | 4 | หมู่ 4 สหกรณ์นิคมวังหิ | บ้านนิคม | บางขัน | นครศรีธรรมราช | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
133 | 80170310 | 4 | หมู่ 10 ใหม่ | วังหิน | บางขัน | นครศรีธรรมราช | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
134 | 80030105 | 4 | หมู่ 5 คันเบ็ด | เขาแก้ว | ลานสกา | นครศรีธรรมราช | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันเบ็ด | เขต 43 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
135 | 60150107 | 4 | หมู่ 7 ชุมตาบงหนี่ง | ชุมตาบง | ชุมตาบง | นครสวรรค์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่7 | เขต 35 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
136 | 12030606 | 4 | หมู่ 6 บ้านสี่แยกคลองโยง | บ้านใหม่ | บางใหญ่ | นนทบุรี | โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ | เขต 11 | กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 : กิจการค้าร่วมไอเทล และ สกาย | 5 | 2026-01-29
137 | 82060202 | 4 | หมู่ 2 ตำหนัง | บางวัน | คุระบุรี | พังงา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำหนัง | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
138 | 82060209 | 4 | หมู่ 9 บางเอียง | บางวัน | คุระบุรี | พังงา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เขต 42 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
139 | 65040711 | 4 | หมู่ 11 บ้านฟากคลอง | ชุมแสงสงคราม | บางระกำ | พิษณุโลก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ชุมแสงสงคราม | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
140 | 65040504 | 4 | หมู่ 4 บ้านคุยมะตูม | บึงกอก | บางระกำ | พิษณุโลก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกอก | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
141 | 65040205 | 4 | หมู่ 5 บ้านปลักแรด | ปลักแรด | บางระกำ | พิษณุโลก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักแรด | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
142 | 65060109 | 4 | หมู่ 9 ย่านขาด | พรหมพิราม | พรหมพิราม | พิษณุโลก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านขาด | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
143 | 67010802 | 4 | หมู่ 2 ดงมูลเหล็ก | ดงมูลเหล็ก | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ.บ.ต. ดงมูลเหล็ก | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
144 | 67010204 | 4 | หมู่ 4 ตะเบาะ | ตะเบาะ | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเบาะ | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
145 | 67010511 | 4 | หมู่ 11 ป่าแดง | ป่าเลา | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
146 | 49040501 | 4 | หมู่ 1 ชะโนด | ชะโนดน้อย | ดงหลวง | มุกดาหาร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะโนด | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
147 | 42030301 | 4 | หมู่ 1 นาซ่าว | นาซ่าว | เชียงคาน | เลย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาซ่าว | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
148 | 42080301 | 4 | หมู่ 1 อาฮี | อาฮี | ท่าลี่ | เลย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาฮี | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
149 | 42080306 | 4 | หมู่ 6 อาฮี | อาฮี | ท่าลี่ | เลย | โรงเรียนอนุบาลตำอาฮี | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
150 | 42010905 | 4 | หมู่ 5 หนองนาทราย | นาดินดำ | เมืองเลย | เลย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาทราย | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
151 | 42010908 | 4 | หมู่ 8 เจริญสุข | นาดินดำ | เมืองเลย | เลย | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาดินดำ | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
152 | 42011004 | 4 | หมู่ 4 สูบ | น้ำสวย | เมืองเลย | เลย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวารี | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
153 | 42091219 | 4 | หมู่ 19 ป่าบงใหม่ | โคกขมิ้น | วังสะพุง | เลย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
154 | 42090503 | 4 | หมู่ 3 โนนสว่าง | ปากปวน | วังสะพุง | เลย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากปวน | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
155 | 42090617 | 4 | หมู่ 17 เมตตา | ผาน้อย | วังสะพุง | เลย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมตตาฐานสโมนุสรณ์ | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
156 | 42091002 | 4 | หมู่ 2 นาแกใต้ | ผาบิ้ง | วังสะพุง | เลย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแกใต้ | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
157 | 42090102 | 4 | หมู่ 2 เล้า | วังสะพุง | วังสะพุง | เลย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังสะพุง | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
158 | 42130108 | 4 | หมู่ 8 พรประเสริฐ | เอราวัณ | เอราวัณ | เลย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
159 | 47030501 | 4 | หมู่ 1 กุดไห | กุดไห | กุดบาก | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดไห | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
160 | 47090201 | 4 | หมู่ 1 หนองบัวสิม | หนองบัวสิม | คำตากล้า | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
161 | 47150403 | 4 | หมู่ 3 หนองสระพัง | แมดนาท่ม | โคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสระพัง | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
162 | 47140307 | 4 | หมู่ 7 อ่างคำ | นาตาล | เต่างอย | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
163 | 47100501 | 4 | หมู่ 1 โคกสง่า | ดงหม้อทองใต้ | บ้านม่วง | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
164 | 47100602 | 4 | หมู่ 2 ห้วยหลัว | ห้วยหลัว | บ้านม่วง | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวยหลัว | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
165 | 47040711 | 4 | หมู่ 11 ผักคำภู | นาใน | พรรณานิคม | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักคำภู | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
166 | 47170213 | 4 | หมู่ 13 บ้านนาแก้วเหนือ | นาแก้ว | โพนนาแก้ว | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยอดลำธาร | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
167 | 47080505 | 4 | หมู่ 5 โคกแสง | คูสะคาม | วานรนิวาส | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสง | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
168 | 47080906 | 4 | หมู่ 6 ดอนย่านาง | นาซอ | วานรนิวาส | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยานาง | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
169 | 47081415 | 4 | หมู่ 15 หนองแวงใต้ | หนองแวงใต้ | วานรนิวาส | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
170 | 47060311 | 4 | หมู่ 11 จำปา | หนองลาด | วาริชภูมิ | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
171 | 47120601 | 4 | หมู่ 1 บงเหนือ | บงเหนือ | สว่างแดนดิน | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบงเหนือ | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
172 | 47120407 | 4 | หมู่ 7 ต้ายใหม่พัฒนา | บ้านต้าย | สว่างแดนดิน | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้ายใหม่พัฒนา | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
173 | 47121301 | 4 | หมู่ 1 พันนา | พันนา | สว่างแดนดิน | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนา | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
174 | 47121401 | 4 | หมู่ 1 แวง | แวง | สว่างแดนดิน | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแวง | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
175 | 47130107 | 4 | หมู่ 7 ทันสมัย | ส่องดาว | ส่องดาว | สกลนคร | ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทันสมัย | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
176 | 47110212 | 4 | หมู่ 12 บ้านกลาง | โพนแพง | อากาศอำนวย | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางนาโน | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
177 | 47110309 | 4 | หมู่ 9 วาใหญ่ | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาใหญ่ หมู่ 2,9 | เขต 25 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
178 | 91010202 | 4 | หมู่ 2 ท่าจีน | คลองขุด | เมืองสตูล | สตูล | โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าจีน | เขต 41 | กลุ่มที่ 8 ภาคใต้ : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5 | 2026-01-29
179 | 64061110 | 4 | หมู่ 10 ทุ่งมะโกเขียว | บ้านซ่าน | ศรีสำโรง | สุโขทัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านซ่าน | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
180 | 84040304 | 4 | หมู่ 4 ท้องโตนด | ตลิ่งงาม | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส | เขต 44 | กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 : กิจการค้าร่วมไอเทล และ สกาย | 5 | 2026-01-29
181 | 84010703 | 4 | หมู่ 3 คลองน้อย | คลองน้อย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองน้อย | เขต 44 | กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 : กิจการค้าร่วมไอเทล และ สกาย | 5 | 2026-01-29
182 | 39020211 | 4 | หมู่ 11 ด่านคำ | ด่านช้าง | นากลาง | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคลพิชัย | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
183 | 39020913 | 4 | หมู่ 13 นาอ่างทอง | โนนเมือง | นากลาง | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนเมือง | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
184 | 39060406 | 4 | หมู่ 6 หนองหัวช้าง | วังปลาป้อม | นาวัง | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวช้าง | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
185 | 39030106 | 4 | หมู่ 6 หนองแวงงิ้วตาก | โนนสัง | โนนสัง | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสัง | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
186 | 39011204 | 4 | หมู่ 4 ถ้ำกลองเพล | โนนทัน | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำกองเพล | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
187 | 39010806 | 4 | หมู่ 6 โนนเรียง | บ้านพร้าว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเรียง | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
188 | 39010405 | 4 | หมู่ 5 กองแป่ม | หนองสวรรค์ | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสวรรค์ | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
189 | 39040807 | 4 | หมู่ 7 หนองแวงพัฒนา | โนนม่วง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
190 | 39040809 | 4 | หมู่ 9 โนนสะอาดพัฒนา | โนนม่วง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขวนาราม | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
191 | 39040209 | 4 | หมู่ 9 ลาดกรุงศรี | ศรีบุญเรือง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนรัง ก | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
192 | 39050702 | 4 | หมู่ 2 บุญทันสอง | บุญทัน | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรงธรรมตำบลบุญทัน | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
193 | 41070107 | 4 | หมู่ 7 กุดค้า | ทุ่งฝน | ทุ่งฝน | อุดรธานี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดค้า | เขต 24 | กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 : กิจการค้าร่วม ล็อกซไวร์-สกาย | 5 | 2026-01-29
194 | 53020508 | 4 | หมู่ 8 ปลายรางบน | ข่อยสูง | ตรอน | อุตรดิตถ์ | ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ข่อยสูง | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
195 | 53020302 | 4 | หมู่ 2 หาดสองแคว | หาดสองแคว | ตรอน | อุตรดิตถ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
196 | 53030309 | 4 | หมู่ 9 หาดหุ่ง | ผาเลือด | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผาเลือด | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
197 | 53070706 | 4 | หมู่ 6 หาดกรวด | ท่ามะเฟือง | พิชัย | อุตรดิตถ์ | ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ท่ามะเฟืง | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
198 | 53070604 | 4 | หมู่ 4 โรงหม้อ | บ้านหม้อ | พิชัย | อุตรดิตถ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหม้อ | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
199 | 53011601 | 4 | หมู่ 1 บ้านเหล่าป่าสา | ขุนฝาง | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุนฝาง | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
200 | 53010503 | 4 | หมู่ 3 ป่าขนุน | คุ้งตะเภา | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้มตะเภา1 | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
201 | 53011401 | 4 | หมู่ 1 แสนตอ | แสนตอ | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสนตอ | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29
202 | 53080801 | 4 | หมู่ 1 ด่านแม่คำมันเหนือ | ด่านแม่คำมัน | ลับแล | อุตรดิตถ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแม่คำมัน | เขต 33 | กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2 : กิจการร่วมค้า บลิส แพลนเน็ต | 5 | 2026-01-29