รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

ประจำปีงบประมาณ  2๕๖๑

สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๓๒๒๖ ๑๘๓๐

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (25๖๑ – 25๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

****************

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปราถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลจอมบึงเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีสภาพพื้นที่ชนบท  ส่วนใหญ่ที่พักอาศัยจะอยู่ในพื้นที่ทำกินของตนเอง จึงก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่กันอย่างกระจัดกระจาย จึงเป็นการยากที่จะพัฒนาให้ทันกับความต้องการของประชาชน จึงกำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะทำให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิต		เสริมแนวคิดสุขภาวะ

แหล่งอารยะวัฒนธรรม		ศูนย์นำเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

1)  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2)  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และสวัสดิการสังคม

3)  จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

5)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

6)  สืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

1) พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีบริการสาธารณะที่ครอบคลุม ครบถ้วน

2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง

3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความสงบเรียบร้อยในชุมชน

4) การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5) การบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

6) อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๔.  ยุทธศาสตร์และแผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นกรอบชี้นำซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะส่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการให้บรรลุยุทธศาสตร์นั้น

๒

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม ๖ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง จำนวน ๑๒  แผนงาน  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑   ๓  แผนงาน  ประกอบด้วย

๑.๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑.๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑   ๗  แผนงาน  ประกอบด้วย

๒.๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.๑.๒  แผนงานการศึกษา

๒.๑.๓  แผนงานสาธารณสุข

๒.๑.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒.๑.๕  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

๒.๑.๖  แผนงานงบกลาง

๒.๑.๗  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑   ๓  แผนงาน  ประกอบด้วย

๓.๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

๓.๑.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน

๓.๑.๓  แผนงานงบกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการวางแผน การเกษตร พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว

๔.๑   ๔  แผนงาน  ประกอบด้วย

๔.๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.๑.๒  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

๔.๑.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์

๔.๑.๔  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๕.๑   ๖  แผนงาน  ประกอบด้วย

๕.๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

๕.๑.๒  แผนงานการศึกษา

๕.๑.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์

๕.๑.๔  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

๕.๑.๕  แผนงานการเกษตร

๕.๑.๖  แผนงานงบกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑   ๓  แผนงาน  ประกอบด้วย

๖.๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖.๑.๒  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

๖.๑.๓  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

๔

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

| ประเด็นการประเมิน | มีการ ดำเนินงาน | ไม่มีการ ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| มิติที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| มิติที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  | / |

๕

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม 25๖๐ – กันยายน  25๖๑ หรือไตรมาศที่

ส่วนที่ ๑   1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาศที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)		(2) ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

|  |  | ๒๕๖๑ |  | ๒๕๖๒ |  | ๒๕๖๓ |  | ๒๕๖๔ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ๑๗๐ | ๑๖๘,๕๑๔,๐๐๐ | ๑๕๕ | ๑๙๒,๔๖๐,๐๐๐ | ๑๓๗ | ๑๘๕,๒๙๔,๐๐๐ | ๑๓๕ | ๑๘๑,๑๖๐,๐๐๐ |
| ๒.การพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 52 | ๒๑,๐๖๕,๗๐๐ | ๔๗ | ๒๐,๓๔๕,๗๐๐ | ๔๗ | ๒๐,๓๔๕,๗๐๐ | ๔๗ | ๒๐,๓๔๕,๗๐๐ |
| ๓.การพัฒนาการจัดระเบียบ/ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 33 | ๓,๘๙๐,๐๐๐ | ๓๑ | ๔,๔๔๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๓,๗๔๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๓,๗๔๐,๐๐๐ |
| ๔.การพัฒนาการวางแผน การเกษตร พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 23 | ๙,๕๐๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๖,๗๔๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๖,๗๔๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๖,๗๔๐,๐๐๐ |
| ๕. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 26 | ๔,๙๒๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๔,๗๐๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๔,๖๘๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๔,๖๘๐,๐๐๐ |
| ๖. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | ๕๓๐,๐๐๐ | ๘ | ๕๓๐,๐๐๐ | ๖ | ๒๘๐,๐๐๐ | ๖ | ๒๘๐,๐๐๐ |
|  | 312 | ๒๐๘,๔๑๙,๗๐๐ | ๒๘๔ | ๒๒๙,๒๑๕,๗๐๐ | ๒๖๓ | ๒๒๑,๐๗๙,๗๐๐ | ๒๖๑ | ๒๑๖,๙๔๕,๗๐๐ |

๖

4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

|  |  | ๒๕๖๑ |  | ๒๕๖๒ |  | ๒๕๖๓ |  | ๒๕๖๔ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ๑๗๐ | ๑๖๘,๕๑๔,๐๐๐ | ๑๕๕ | ๑๙๒,๔๖๐,๐๐๐ | ๑๓๗ | ๑๘๕,๒๙๔,๐๐๐ | ๑๓๕ | ๑๘๑,๑๖๐,๐๐๐ |
| ๒.การพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 52 | ๒๑,๐๖๕,๗๐๐ | ๔๗ | ๒๐,๓๔๕,๗๐๐ | ๔๗ | ๒๐,๓๔๕,๗๐๐ | ๔๗ | ๒๐,๓๔๕,๗๐๐ |
| ๓.การพัฒนาการจัดระเบียบ/ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 33 | ๓,๘๙๐,๐๐๐ | ๓๑ | ๔,๔๔๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๓,๗๔๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๓,๗๔๐,๐๐๐ |
| ๔.การพัฒนาการวางแผน การเกษตร พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 23 | ๙,๕๐๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๖,๗๔๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๖,๗๔๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๖,๗๔๐,๐๐๐ |
| ๕. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 26 | ๔,๙๒๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๔,๗๐๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๔,๖๘๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๔,๖๘๐,๐๐๐ |
| ๖. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | ๕๓๐,๐๐๐ | ๘ | ๕๓๐,๐๐๐ | ๖ | ๒๘๐,๐๐๐ | ๖ | ๒๘๐,๐๐๐ |
|  | 312 | ๒๐๘,๔๑๙,๗๐๐ | ๒๘๔ | ๒๒๙,๒๑๕,๗๐๐ | ๒๖๓ | ๒๒๑,๐๗๙,๗๐๐ | ๒๖๑ | ๒๑๖,๙๔๕,๗๐๐ |

๗

5. สรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๑

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | คิด เป็น | งบประมาณ | คิด เป็น | จำนวนโครงการ | คิด เป็น | งบประมาณ | คิด เป็น |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | ๑๗๐ | ๕๔.๔๙ | ๑๖๘,๕๑๔,๐๐๐ | ๘๐.๘๕ | ๔๔ | ๔๗.๘๓ | ๑๘,๕๑๙,๓๐๐ | ๔๔.๖๑ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ๕๒ | ๑๖.๖๗ | ๒๑,๐๖๕,๗๐๐ | ๑๐.๑๑ | ๒๑ | ๒๒.๘๓ | ๑๙,๓๖๘,๘๐๐ | ๔๖.๖๖ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ๓๓ | ๑๐.๕๘ | ๓,๘๙๐,๐๐๐ | ๑.๘๗ | ๘ | ๘.๗๐ | ๓๙๐,๐๐๐ | ๐.๙๔ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | ๒๓ | ๗.๓๗ | ๙,๕๐๐,๐๐๐ | ๔.๕๖ | ๔ | ๔.๓๕ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐.๓๖ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | ๒๖ | ๘.๓๓ | ๔,๙๒๐,๐๐๐ | ๒.๓๖ | ๑๐ | ๑๐.๘๗ | ๒,๘๗๒,๓๘๐ | ๖.๙๒ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ | ๘ | ๒.๕๖ | ๕๓๐,๐๐๐ | ๐.๒๕ | ๕ | ๕.๔๓ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๐.๕๑ |
| รวม | ๓๑๒ |  | ๒๐๘,๔๑๙,๗๐๐ |  | ๙๒ |  | ๔๑,๕๑๐,๔๘๐ |  |

| ยุทธศาสตร์ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | คิด เป็น | งบประมาณ | คิด เป็น | จำนวนโครงการ | คิด เป็น | งบประมาณ | คิด เป็น |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | ๒๗ | ๖๒.๗๙ | ๑๑,๑๘๒,๐๐๐ | ๕๘.๙๒ | ๘ | ๓๓.๓๓ | ๓,๕๙๗,๐๐๐ | ๓๑.๕๗ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ๙ | ๒๐.๙๓ | ๗,๑๗๔,๔๕๓.๖๘ | ๓๗.๘๐ | ๙ | ๓๗.๕๐ | ๗,๑๗๔,๔๕๓.๖๘ | ๖๒.๙๗ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ๑ | ๒.๓๓ | ๒๗,๕๓๐ | ๐.๑๕ | ๑ | ๔.๑๗ | ๒๗,๕๓๐ | ๐.๒๔ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | ๑ | ๒.๓๓ | ๗,๓๕๐ | ๐.๐๔ | ๑ | ๔.๑๗ | ๗,๓๕๐ | ๐.๐๖ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | ๔ | ๙.๓๐ | ๕๖๔,๗๒๕ | ๒.๙๘ | ๔ | ๑๖.๖๗ | ๕๖๔,๗๒๕ | ๔.๙๖ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ | ๑ | ๒.๓๓ | ๒๓,๒๐๐ | ๐.๑๒ | ๑ | ๔.๑๗ | ๒๓,๒๐๐ | ๐.๒๐ |
| รวม | ๔๓ |  | ๑๘,๙๗๙,๒๕๘.๖๘ |  | ๒๔ |  | ๑๑,๓๙๔,๒๕๘.๖๘ |  |

| ยุทธศาสตร์ | ๑๐๐ % |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | ๘ | ๓๓.๓๓ | ๓,๕๙๗,๐๐๐ | ๓๑.๕๗ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ๙ | ๓๗.๕๐ | ๗,๑๗๔,๔๕๓.๖๘ | ๖๒.๙๗ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | ๑ | ๔.๑๗ | ๒๗,๕๓๐ | ๐.๒๔ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | ๑ | ๔.๑๗ | ๗,๓๕๐ | ๐.๐๖ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | ๔ | ๑๖.๖๗ | ๕๖๔,๗๒๕ | ๔.๙๖ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ | ๑ | ๔.๑๗ | ๒๓,๒๐๐ | ๐.๒๐ |
| รวม | ๒๔ |  | ๑๑,๓๙๔,๒๕๘.๖๘ |  |

๘

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ  25๖๑

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ ได้รับ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป |
| ๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | / |  | ๕,๐๗๗,๒๐๐ | ๕,๓๐๓,๗๐๐ |
| ๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | / |  | ๑,๒๖๗,๒๐๐ | ๑,๓๙๔,๔๐๐ |
| ๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | / |  | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| ๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ผดด) / |  | / |  | ๔๕๑,๒๓๐ | ๔๗๓,๑๓๐ |
| ประกันสังคม (ผดด) / |  |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน (ผดด) |  |  |  |  |  |
| ๕. วัสดุการศึกษา |  | / |  | ๑๐๘,๘๐๐ | ๑๐๘,๘๐๐ |
| รวม |  |  |  | ๖,๙๑๖,๔๓๐ | ๗,๒๙๒,๐๓๐ |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ

- ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

ข้อเสนอแนะ

- การจัดทำแผนพัฒนาควรเน้นให้ทุกฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการของพัฒนาทุก

ขั้นตอนพร้อมทั้งร่วมตรวจสอบ การดำเนินงานต่างๆ  ให้เป็นรูปธรรมและถูกต้อง

๒. การจัดสรรงบประมาณ  ควรให้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและดำเนินการให้ครบทุกด้าน