## แบบรายงาน
แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2550
รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2550
ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | อปท. | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ประเภทประปา | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  | ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
[10 empty] | ก่อสร้างแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างเตรียมการ | ยังไม่ดำเนินการ
[11 empty] | ตรวจรับงาน |  |  | จัดซื้อจัดจ้าง | (ให้ระบุเหตผล)
[10 empty] | วัน/เดือนปี | วัน/เดือนปี | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี
1 | กระบี่ | เกาะลันตา | คลองยาง | อบต.คลองยาง | 4 | บ้านไทย | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2595000 | 24 ต.ค. 50 |  | 27 พ.ย.50 | - | -
2 | กระบี่ | เกาะลันตา | คลองยาง | อบต.คลองยาง | 7 | ต้นทัง | บาดาลขนาดกลาง | 1500000 |  |  |  | 27 พ.ย. 50 | - | -
3 | กระบี่ | เขาพนม | เขาดิน | อบต.เขาดิน | 2 | หนองบัว | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
4 | กระบี่ | เขาพนม | เขาดิน | อบต.เขาดิน | 3 | ช้างตาย | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
5 | กระบี่ | เขาพนม | เขาดิน | อบต.เขาดิน | 7 | ควนพน | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
6 | กระบี่ | เขาพนม | โคกหาร | อบต.โคกหาร | 2 | โคกหาร | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
7 | กระบี่ | เขาพนม | โคกหาร | อบต.โคกหาร | 6 | อ่างเก็บน้ำ | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 |  |  |  | 27 พ.ย. 50 | - | -
8 | กระบี่ | เขาพนม | พรุเตียว | อบต.พรุเตียว | 8 | เขาประ | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
9 | กระบี่ | เขาพนม | สินปุน | อบต.สินปุน | 1 | ไสใหญ่ | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
10 | กระบี่ | เขาพนม | สินปุน | อบต.สินปุน | 2 | ห้วยสาร | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 525725 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
11 | กระบี่ | เขาพนม | สินปุน | อบต.สินปุน | 8 | สะท้อนกลวง | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 205778 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
12 | กระบี่ | เขาพนม | สินปุน | อบต.สินปุน | 9 | ไสยงค์ | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
13 | กระบี่ | เขาพนม | หน้าเขา | อบต.หน้าเขา | 3 | ต้นพงษ์ | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 | 3212437 |  |  | 27 พย.50 | - | -
14 | กระบี่ | เขาพนม | หน้าเขา | อบต.หน้าเขา | 8 | เขาวัวพลัด | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 1551600 |  |  | 27 พย.50 | - | -
15 | กระบี่ | คลองท่อม | คลองท่อมใต้ | อบต.คลองท่อมใต้ | 4 | บ้านนาใน | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 1049300 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
16 | กระบี่ | คลองท่อม | คลองท่อมใต้ | อบต.คลองท่อมใต้ | 7 | บ้านใต้ | บาดาลขนาดใหญ่ | 2300000 | 2298950 | 17 ต.ค. 50 |  | - | - | -
17 | กระบี่ | คลองท่อม | คลองท่อมเหนือ | อบต.คลองท่อมเหนือ | 2 | บ้านบางเตียว | ผิวดินขนาดกลาง | 2100000 | 1170000 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
18 | กระบี่ | คลองท่อม | คลองท่อมเหนือ | อบต.คลองท่อมเหนือ | 8 | บ้านบางครามใต้ | บาดาลขนาดกลาง | 1500000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
19 | กระบี่ | คลองท่อม | ทรายขาว | อบต.ทรายขาว | 3 | บ้านห้วยพลูหนัง | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 | 2157000 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
20 | กระบี่ | คลองท่อม | พรุดินนา | อบต.พรุดินนา | 5 | บ้านด่าน | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 1048950 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
21 | กระบี่ | คลองท่อม | เพหลา | อบต.เพหลา | 3 | บ้านพรุเตย | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 778500 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
22 | กระบี่ | คลองท่อม | เพหลา | อบต.เพหลา | 4 | บ้านพรุเตยเหนือ | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2100000 | 1 ต.ค. 50 |  | - | - | -
23 | กระบี่ | คลองท่อม | ห้วยน้ำขาว | อบต.ห้วยน้ำขาว | 1 | บ้านห้วยน้ำขาว | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
24 | กระบี่ | คลองท่อม | ห้วยน้ำขาว | อบต.ห้วยน้ำขาว | 2 | บ้านทุ่งเสม็ด | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
25 | กระบี่ | คลองท่อม | ห้วยน้ำขาว | อบต.ห้วยน้ำขาว | 9 | บ้านทุ่งควนหิน | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
26 | กระบี่ | ปลายพระยา | เขาเขน | อบต.เขาเขน | 1 | ช่องแบก | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 1816500 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
27 | กระบี่ | ปลายพระยา | เขาเขน | อบต.เขาเขน | 5 | บ้านควรเศียร | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2595330 | 8 ต.ค. 50 |  | - | - | -
28 | กระบี่ | ปลายพระยา | เขาต่อ | อบต.เขาต่อ | 1 | บางเท่าแม่ | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2597000 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
29 | กระบี่ | ปลายพระยา | เขาต่อ | อบต.เขาต่อ | 2 | บางหอย | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 | 1438400 |  |  | 27 พ.ย. 50 | - | -
30 | กระบี่ | ปลายพระยา | เขาต่อ | อบต.เขาต่อ | 4 | บ้านเขาต่อ | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 | 3595000 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
31 | กระบี่ | ปลายพระยา | คีรีวง | อบต.คีรีวง | 4 | บ้านนา | บาดาลขนาดกลาง | 1500000 | 1298000 | 20 ก.ย. 50 |  | - | - | -
32 | กระบี่ | ปลายพระยา | คีรีวง | อบต.คีรีวง | 8 | บ้านบางใหญ่ | บาดาลขนาดใหญ่ | 2300000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
33 | กระบี่ | ปลายพระยา | ปลายพระยา | อบต.ปลายพระยา | 11 | น้ำซ่ำ | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 1595000 | 27 ก.ย. 50 |  | - | - | -
34 | กระบี่ | ปลายพระยา | ปลายพระยา | อบต.ปลายพระยา | 12 | ศรีพระยา | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
35 | กระบี่ | ปลายพระยา | ปลายพระยา | อบต.ปลายพระยา | 13 | ควนเขียว | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
36 | กระบี่ | เมือง | กระบี่น้อย | อบต.กระบี่น้อย | 12 | คลองเนียง | ขยายเขตประปา | 1880000 |  |  |  | 27 พ.ย. 50 | - | -
37 | กระบี่ | เมือง | เขาคราม | อบต.เขาคราม | 6 | เขาค้อม | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 |  |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
38 | กระบี่ | เมือง | เขาทอง | อบต.เขาทอง | 1 | สระแก้ว | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 | 3597500 | 26 ต.ค. 50 |  | - | - | -
39 | กระบี่ | เมือง | เขาทอง | อบต.เขาทอง | 4,6 | น้ำโครมครามและท่าทองหลาง | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 | 3597500 | 26 ต.ค. 50 |  | - | - | -
40 | กระบี่ | เมือง | อ่าวนาง | อบต.อ่าวนาง | 6 | คลองสน | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 1590000 | 5 ต.ค.50 |  | - | - | -
41 | กระบี่ | ลำทับ | ดินแดง | อบต.ดินแดง | 4 | ควนยาว | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2595000 | 20 ก.ค.50 |  | - | - | -
42 | กระบี่ | ลำทับ | ดินแดง | อบต.ดินแดง | 6 | ทุ่งคาทอง | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 771010 |  |  | 27 พ.ย. 50 | - | -
43 | กระบี่ | ลำทับ | ลำทับ | อบต.ลำทับ | 3 | หนองบ่ง | บาดาลขนาดกลาง | 2100000 | 1298500 | 25 ต.ค.50 |  | - | - | -
44 | กระบี่ | ลำทับ | ลำทับ | อบต.ลำทับ | 7 | ย่านอุดม | บาดาลขนาดใหญ่ | 2300000 | 1990000 | 25 ก.ย.50 |  | - | - | -
45 | กระบี่ | เหนือคลอง | คลองขนาน | อบต.คลองขนาน | 6 | คลองหวายเล็ก | บาดาลขนาดใหญ่ | 2300000 |  |  |  | 27 พ.ย. 50 | - | -
46 | กระบี่ | เหนือคลอง | คลองขนาน | อบต.คลองขนาน | 7 | คลองแรด | บาดาลขนาดกลาง | 1500000 | 780000 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
47 | กระบี่ | เหนือคลอง | ตลิ่งชัน | อบต.ตลิ่งชัน | 4 | หาดยาว | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2596900 | 2 ต.ค. 50 |  | - | - | -
48 | กระบี่ | เหนือคลอง | ตลิ่งชัน | อบต.ตลิ่งชัน | 5 | ปากหรา | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2417000 | 11 ต.ค. 50 |  | - | - | -
49 | กระบี่ | เหนือคลอง | ปกาสัย | อบต.ปกาสัย | 2 | ทุ่งประสาน | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2725390.19 | 3 ก.ย. 50 |  | - | - | -
50 | กระบี่ | เหนือคลอง | ปกาสัย | อบต.ปกาสัย | 4 | ทุ่งสาคร | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2598000 | 3 ก.ย. 50 |  | - | - | -
51 | กระบี่ | เหนือคลอง | ปกาสัย | อบต.ปกาสัย | 5 | ห้วยกรวด | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2564000 | 20 ก.ย. 50 |  | - | - | -
52 | กระบี่ | เหนือคลอง | ห้วยยูง | อบต.ห้วยยูง | 1 | ห้วยยูงตก | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2598000 | 20 ก.ย. 50 |  | - | - | -
53 | กระบี่ | เหนือคลอง | ห้วยยูง | อบต.ห้วยยูง | 5 | นาปง | ผิวดินขนาดใหญ่ | 3000000 | 2598000 | 20 ก.ย. 50 |  | - | - | -
54 | กระบี่ | เหนือคลอง | ห้วยยูง | อบต.ห้วยยูง | 6 | ห้วยคราม | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 | 3597000 | 20 ก.ย. 50 |  | - | - | -
55 | กระบี่ | อ่าวลึก | เขาใหญ่ | อบต.เขาใหญ่ | 2 | ทุ่งคาดีกัน | ผิวดินขนาดกลาง | 2100000 | 413752 |  |  | 27 พ.ย.50 | - | -
56 | กระบี่ | อ่าวลึก | บ้านกลาง | อบต.บ้านกลาง | 2 | เหนือคลอง | บาดาลขนาดใหญ่ | 2300000 | 1980000 | 4 ต.ค. 50 |  | - | - | -
57 | กระบี่ | อ่าวลึก | บ้านกลาง | อบต.บ้านกลาง | 3 | บ้านกลาง | ผิวดินขนาดใหญ่มาก | 4200000 | 3590000 | 4 ต.ค. 50 |  | - | - | -
หมายเหตุ |  | การจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้จังหวัดจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ 25 ของเดือน ให้ สถ. ทราบจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จทุกโครงการ
2. หากจังหวัดอนุมัติให้ สถ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือสถาที่ดำเนินการ ให้จังหวัดรายงาน สถ. ทราบทุกครั้ง