## Sheet1
(แบบ 2)
แบบรายงานผลการดำเนินงาน
"โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา"
จังหวัดกระบี่ (ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2550)
ลำดับ | อบจ./เทศบาล/อบต. | อำเภอ | เป้าหมาย | ก่อสร้างเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | งบประมาณ | ระยะเวลาที่คาดว่าก่อสร้างเสร็จ (ใสเตรื่องหมาย /)
|  |  | (หลัง) | (หลัง) | (หลัง) | (บาท) | มี.ค. | เม.ย. - พ.ค. | มิ.ย. - ก.ค. | ส.ค. ก.ย.
1 | อบจ. กระบี่ | เมืองกระบี่ | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
เทศบาล
2 | เทศบาลเมืองกระบี่ | เมืองกระบี่ | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
3 | เทศบาลตำบลเหนือคลอง | เหนือคลอง | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
4 | เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ | อ่าวลึก | 2 |  | 2 | 200000 |  |  |  | /
5 | เทศบาลตำบลแหลมสัก | อ่าวลึก | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
6 | เทศบาลตำบลปลายพระยา | ปลายพระยา | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
7 | เทศบาลตำบลเขาพนม | เขาพนม | 2 |  | 2 | 200000 |  |  |  | /
8 | เทศบาลตำบลลำทับ | ลำทับ | 2 |  | 2 | 200000 |  |  |  | /
9 | เทศบาลตำบลคลองพน | คลองท่อม | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
10 | เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ | คลองท่อม | 2 |  | 2 | 200000 |  |  |  | /
11 | เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ | เกาะลันตา | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
-2-
ลำดับ | อบจ./เทศบาล/อบต. | อำเภอ | เป้าหมาย | ก่อสร้างเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | งบประมาณ | ระยะเวลาที่คาดว่าก่อสร้างเสร็จ (ใสเตรื่องหมาย /)
|  |  | (หลัง) | (หลัง) | (หลัง) | (บาท) | มี.ค. | เม.ย. - พ.ค. | มิ.ย. - ก.ค. | ส.ค. ก.ย.
อบต.
12 | อบต.กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
13 | อบต.ไสไทย | เมืองกระบี่ | 3 |  | 3 | 300000 |  |  |  | /
14 | อบต.อ่าวนาง | เมืองกระบี่ | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
15 | อบต.หนองทะเล | เมืองกระบี่ | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
16 | อบต.เขาทอง | เมืองกระบี่ | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
17 | อบต.เขาคราม | เมืองกระบี่ | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
18 | อบต.คลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | 2 |  | 2 | 200000 |  |  |  | /
19 | อบต.ทับปริก | เมืองกระบี่ | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
20 | อบต.ตลิ่งชัน | เหนือคลอง | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
21 | อบต.ห้วยยูง | เหนือคลอง | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
22 | อบต.คลองเขม้า | เหนือคลอง | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
23 | อบต.เหนือคลอง | เหนือคลอง | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
24 | อบต.คลองขนาน | เหนือคลอง | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
25 | อบต.ปกาสัย | เหนือคลอง | 3 |  | 3 | 300000 |  |  |  | /
26 | อบต.โคกยาง | เหนือคลอง | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
27 | อบต.เกาะศรีบอยา | เหนือคลอง | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
-3-
ลำดับ | อบจ./เทศบาล/อบต. | อำเภอ | เป้าหมาย | ก่อสร้างเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | งบประมาณ | ระยะเวลาที่คาดว่าก่อสร้างเสร็จ (ใสเตรื่องหมาย /)
|  |  | (หลัง) | (หลัง) | (หลัง) | (บาท) | มี.ค. | เม.ย. - พ.ค. | มิ.ย. - ก.ค. | ส.ค. ก.ย.
28 | อบต.อ่าวลึกใต้ | อ่าวลึก | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
29 | อบต.อ่าวลึกเหนือ | อ่าวลึก | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
30 | อบต.อ่าวลึกน้อย | อ่าวลึก | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
31 | อบต.คลองหิน | อ่าวลึก | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
32 | อบต.คลองยา | อ่าวลึก | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
33 | อบต.เขาใหญ่ | อ่าวลึก | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
34 | อบต.บ้านกลาง | อ่าวลึก | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
35 | อบต.นาเหนือ | อ่าวลึก | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
36 | อบต.แหลมสัก | อ่าวลึก | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
37 | อบต.เกาะลันตาใหญ่ | เกาะลันตา | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
38 | อบต.ศาลาด่าน | เกาะลันตา | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
39 | อบต.เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | 6 |  | 6 | 600000 |  |  |  | /
40 | อบต.คลองยาง | เกาะลันตา | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
41 | อบต.เกาะกลาง | เกาะลันตา | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
42 | อบต.หน้าเขา | เขาพนม | 2 | 2 | - | 200000
43 | อบต.โคกหาร | เขาพนม | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
- 4 -
ลำดับ | อบจ./เทศบาล/อบต. | อำเภอ | เป้าหมาย | ก่อสร้างเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | งบประมาณ | ระยะเวลาที่คาดว่าก่อสร้างเสร็จ (ใสเตรื่องหมาย /)
|  |  | (หลัง) | (หลัง) | (หลัง) | (บาท) | มี.ค. | เม.ย. - พ.ค. | มิ.ย. - ก.ค. | ส.ค. ก.ย.
44 | อบต.พรุเตียว | เขาพนม | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
45 | อบต.เขาพนม | เขาพนม | 1 | 1 | - | 95000 |  |  |  | -
46 | อบต.เขาดิน | เขาพนม | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
47 | อบต.สินปุน | เขาพนม | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
48 | อบต.ดินอุดม | ลำทับ | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
49 | อบต.ดินแดง | ลำทับ | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
50 | อบต.ลำทับ | ลำทับ | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
51 | อบต.ทุ่งไทรทอง | ลำทับ | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
52 | อบต.พรุดินนา | คลองท่อม | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
53 | อบต.คลองท่อมเหนือ | คลองท่อม | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
54 | อบต.คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
55 | อบต.ทรายขาว | คลองท่อม | 1 |  | 1 | 80000 |  |  |  | /
56 | อบต.ห้วยน้ำขาว | คลองท่อม | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
57 | อบต.คลองพน | คลองท่อม | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
58 | อบต.เพหลา | คลองท่อม | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
59 | อบต.ปลายพระยา | ปลายพระยา | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
- 5 -
ลำดับ | อบจ./เทศบาล/อบต. | อำเภอ | เป้าหมาย | ก่อสร้างเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | งบประมาณ | ระยะเวลาที่คาดว่าก่อสร้างเสร็จ (ใสเตรื่องหมาย /)
|  |  | (หลัง) | (หลัง) | (หลัง) | (บาท) | มี.ค. | เม.ย. - พ.ค. | มิ.ย. - ก.ค. | ส.ค. ก.ย.
60 | อบต.เขาต่อ | ปลายพระยา | 1 | 1 | - | 100000 |  |  |  | -
61 | อบต.คีรีวง | ปลายพระยา | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
62 | อบต.เขาเขน | ปลายพระยา | 1 |  | 1 | 100000 |  |  |  | /
| รวมทั้งสิ้น |  | 77 | 15 | 62 | 7675000 |  |  |  | 62

## Sheet2
แบบรายงานผลการตรวจสอบความเหมาะสมและยืนยันบ้านพร้อมเข้าร่วมส่งมอบ
"โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา"
จังหวัดกระบี่
[5 empty] | ผลการตรวจสอบความ |  |  | ยอดรวมบ้าน
|  |  |  | ก่อสร้างเสร็จแล้ว | เหมาะสม |  | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข | พร้อมส่งมอบ
ลำดับ | อบจ./เทศบาล/อบต. | อำเภอ | เป้าหมาย | (หลัง) | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | (หลัง) | (หลัง)
|  |  | (หลัง) |  | (หลัง) | (หลัง)
1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | เมืองกระบี่ | 3 | 3 | 3 | - | - | 3
2 | เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ | อ่าวลึก | 2 | 2 | 2 | - | - | 2
3 | เทศบาลตำบลแหลมสัก | อ่าวลึก | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
4 | เทศบาลตำบลลำทับ | ลำทับ | 2 | 2 | 2 | - | - | 2
5 | เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ | เกาะลันตา | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
6 | เทศบาลตำบลคลองพน | คลองท่อม | 2 | 2 | 2 | - | - | 2
7 | เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ | คลองท่อม | 2 | - | - | - | - | -
8 | เทศบาลตำบลปลายพระยา | ปลายพระยา | 3 | 3 | 3 | - | - | 3
9 | เทศบาลตำบลเขาพนม | เขาพนม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
10 | เทศบาลตำบลเหนือคลอง | เหนือคลอง | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
-2-
[5 empty] | ผลการตรวจสอบความ |  |  | ยอดรวมบ้าน
|  |  |  | ก่อสร้างเสร็จแล้ว | เหมาะสม |  | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข | พร้อมส่งมอบ
ลำดับ | อบจ./เทศบาล/อบต. | อำเภอ | เป้าหมาย | (หลัง) | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | (หลัง) | (หลัง)
|  |  | (หลัง) |  | (หลัง) | (หลัง)
11 | อบต.อ่าวลึกใต้ | อ่าวลึก | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
12 | อบต.อ่าวลึกเหนือ | อ่าวลึก | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
13 | อบต.อ่าวลึกน้อย | อ่าวลึก | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
14 | อบต.แหลมสัก | อ่าวลึก | 1 | 1 | 1 | - |  | 1
15 | อบต.เขาใหญ่ | อ่าวลึก | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
16 | อบต.คลองหิน | อ่าวลึก | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
17 | อบต.คลองยา | อ่าวลึก | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
18 | อบต.นาเหนือ | อ่าวลึก | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
19 | อบต.บ้านกลาง | อ่าวลึก | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
20 | อบต.พรุดินนา | คลองท่อม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
21 | อบต.เพหลา | คลองท่อม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
22 | อบต.คลองท่อมเหนือ | คลองท่อม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
23 | อบต.ห้วยน้ำขาว | คลองท่อม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
24 | อบต.คลองพน | คลองท่อม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
25 | อบต.คลองท่อมใต้ | คลองท่อม | 1 | - | - | - | - | -
-3 -
[5 empty] | ผลการตรวจสอบความ |  |  | ยอดรวมบ้าน
|  |  |  | ก่อสร้างเสร็จแล้ว | เหมาะสม |  | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข | พร้อมส่งมอบ
ลำดับ | อบจ./เทศบาล/อบต. | อำเภอ | เป้าหมาย | (หลัง) | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | (หลัง) | (หลัง)
|  |  | (หลัง) |  | (หลัง) | (หลัง)
26 | อบต.ทรายขาว | คลองท่อม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
27 | อบต.เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | 6 | 6 | 6 | - | - | 6
28 | อบต.ศาลาด่าน | เกาะลันตา | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
29 | อบต.เกาะลันตาใหญ่ | เกาะลันตา | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
30 | อบต.เกาะกลาง | เกาะลันตา | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
31 | อบต.คลองยาง | เกาะลันตา | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
32 | อบต.ลำทับ | ลำทับ | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
33 | อบต.ดินอุดม | ลำทับ | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
34 | อบต.ดินแดง | ลำทับ | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
35 | อบต.ทุ่งไทรทอง | ลำทับ | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
36 | อบต.หน้าเขา | เขาพนม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
37 | อบต.โคกหาร | เขาพนม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
38 | อบต.พรุเตียว | เขาพนม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
-4 -
[5 empty] | ผลการตรวจสอบความ |  |  | ยอดรวมบ้าน
|  |  |  | ก่อสร้างเสร็จแล้ว | เหมาะสม |  | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข | พร้อมส่งมอบ
ลำดับ | อบจ./เทศบาล/อบต. | อำเภอ | เป้าหมาย | (หลัง) | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | (หลัง) | (หลัง)
|  |  | (หลัง) |  | (หลัง) | (หลัง)
39 | อบต.เขาพนม | เขาพนม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
40 | อบต. เขาดิน | เขาพนม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
41 | อบต.สินปุน | เขาพนม | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
42 | อบต.ปลายพระยา | ปลายพระยา | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
43 | อบต.เขาต่อ | ปลายพระยา | 2 | 2 | 2 | - | - | 2
44 | อบต.คีรีวง | ปลายพระยา | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
45 | อบต.เขาเขน | ปลายพระยา | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
46 | อบต.เหนือคลอง | เหนือคลอง | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
47 | อบต.ห้วยยูง | เหนือคลอง | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
48 | อบต.คลองเขม้า | เหนือคลอง | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
49 | อบต.คลองขนาน | เหนือคลอง | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
50 | อบต.ปกาสัย | เหนือคลอง | 3 | 2 | 2 | - | - | 2
51 | อบต.โคกยาง | เหนือคลอง | 7 | 5 | 5 | - | - | 5
-5 -
[5 empty] | ผลการตรวจสอบความ |  |  | ยอดรวมบ้าน
|  |  |  | ก่อสร้างเสร็จแล้ว | เหมาะสม |  | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข | พร้อมส่งมอบ
ลำดับ | อบจ./เทศบาล/อบต. | อำเภอ | เป้าหมาย | (หลัง) | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม | (หลัง) | (หลัง)
|  |  | (หลัง) |  | (หลัง) | (หลัง)
52 | อบต.เกาะศรีบอยา | เหนือคลอง | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
53 | อบต.ตลิ่งชัน | เหนือคลอง | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
54 | อบต.อ่าวนาง | เมืองกระบี่ | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
55 | อบต.ไสไทย | เมืองกระบี่ | 3 | 2 | 2 | - | - | 2
56 | อบต.กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | 1 | 1 | 1 | - | - | -
57 | อบต.หนองทะเล | เมืองกระบี่ | 1 | 1 | 1 | - | - | -
58 | อบต.เขาทอง | เมืองกระบี่ | 1 | - | - | - | - | -
59 | อบต.เขาคราม | เมืองกระบี่ | 2 | 2 | 2 | - | - | 2
60 | อบต.ทับปริก | เมืองกระบี่ | 1 | 1 | 1 | - | - | 1
61 | อบต.คลองประสงค์ | เมืองกระบี่ | 1 | - | - | - | - | -
| รวม |  | 86 | 75 | 75 | - | - | 75
ลงชื่อ ผู้รายงาน