## Slide 1
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

## Slide 2
หลักการวางแผนในการ
ติดตามประเมินผล
2. ปัจจัยสภาวะแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนา
3. การประเมินผลกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ประเด็นที่ต้องศึกษา

## Slide 3
4. รูปแบบ/ประเด็นการติดตามประเมินผล
5. การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การรายงานผลจากการติดตามและประเมินผลงาน

## Slide 4: สิ่งที่ต้องรู้ 1. งานในหน้าที่ (JD-Job Description) 2. ทิศทางการพัฒนาของ อปท. 3. การวางแผนทุกระดับ 4. การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร และพื้นที่

## Slide 5
การตรวจติดตามงาน การปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน
การติดตามเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเมื่อมีปัญหา
การติดตาม(monitoring)

## Slide 6
กิจกรรมภายในโครงการ ถูกออกแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เช่น ปัญหาที่กำลังเผชิญ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน
เทคนิค Gantt Chart
การติดตาม(monitoring)

## Slide 7
ตรวจสอบผลการดำเนินงานใน ระหว่างกำลังดำเนินการ (On-going) การดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (Ex-Post)
เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่ามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ อย่างไร ดูความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร เตือนล่วงหน้า
การประเมินผล (evaluation)

## Slide 8
เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการตัดสินใจวางแผนในอนาคต
ตัดสินคุณค่าโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ เที่ยงตรง ปรนัย เชื่อถือได้
Standard criteria, Benmarking, KPI
การประเมินผล (evaluation)

## Slide 9
ระบบติดตามและประเมินผล
IN
PUT
PRO CESS
OUTPUT
OUT COME
MONITORING
EVALUATION
ENVIRONMENT
FEEDBACKS

## Slide 10: การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาของท้องถิ่น โดยการใช้เทคนิค SWOT
S = Strength = จุดแข็ง
W = Weakness = จุดอ่อน
O = Opportunity = โอกาส
T = Threat = อุปสรรค

## Slide 11: ตาราง SWOT ประเด็น...................................................
จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
อุปสรรค
ภายใน
ภายนอก

## Slide 12
ตัวอย่างการทำ SWOT กับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

## Slide 13: ตาราง SWOT ประเด็น การติดตามประเมินผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
อุปสรรค
ภายใน
ภายนอก
1. จนท. เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นดี มีความตั้งใจทำงานมาก
2. การทำงานใน อปท. มีลักษณะเป็นทีมเวิร์ค
3. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลมาก
1. มี จนท. ด้านการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนน้อย
2. จนท.ยังไม่มีความรู้ด้านการติดตามและประเมินผลนัก
3. ขาดงบประมาณสนับสนุนการติดตามประเมินผลโดยวิธีวิจัย
1. สถ. มีการอบรมการวางแผน การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
2. มีคู่มือติดตามและประเมินผลแบบง่าย ไม่ต้องใช้งบประมาณมากนัก
3. มีการสร้างเครือข่ายการติดตามและประเมินผลท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ
1. การประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่ค่อยราบรื่น
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

## Slide 15: แผนกลยุทธ์
ความหมาย: ต้องกำหนดแนวทางหรือวิธีการ “ต่อสู้” เพื่อ “เอาชนะ” อย่าง “เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ยั่งยืน และเป็นระบบ”
โดยเน้นทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ
หลักคิด: รู้อดีต คิดในโลกปัจจุบัน มุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนในอนาคต
พัฒนาควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกัน

## Slide 16: คำถามเชิงกลยุทธ์ เพื่อการวางแผนพัฒนาและติดตามประเมินผล
เราและเพื่อนเราเคยเป็นอย่างไร
เราและเพื่อนเราอยู่ตรงไหน
เราและเพื่อนอยากเป็นอย่างไร
เราและเพื่อนเราจะทำอย่างไรจึงจะไปสู่สิ่งที่อยากจะเป็น
เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำจะนำเราไปสู่สิ่งที่เราอยากจะเป็น
เราแน่ใจอย่างไรว่าเราได้เป็นสิ่งทีเราอยากจะเป็นแล้ว

## Slide 17: ส่วนประกอบของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัด
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
บทที่ 6 การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

## Slide 18: การสรุปข้อมูลพื้นฐาน (Base line Data)
บอกว่ามีอะไร จำนวน เท่าใด
ขาด เกิน จากจำนวนที่ควรจะมีเท่าใด
จะต้องสร้าง ซ่อม เพิ่ม ลดลง คงที่ ไว้ในระดับใด

## Slide 19
SWOT
จุดแข็ง โครงการส่งเสริม
จุดอ่อน โครงการรักษา
โอกาส โครงการริเริ่ม พัฒนา
อุปสรรค โครงการป้องกันบรรเทา
ทำไม่ได้เอง
ประสาน หน่วยสูงขึ้นไป
ศักยภาพ
ปัญหา
นโยบายของรัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ประเด็นหลักในการพัฒนา
สาเหตุ
จุดคานงัด
ความต้องการการพัฒนาของท้องถิ่น
ภาพรวม
รายละเอียด
รายละเอียด
ภาพรวม
ทำได้เอง
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา
ความคิดริเริ่ม
ความจำเป็น
โครงการพัฒนา
ความเชื่อมโยงกับสภาวะของท้องถิ่น
จุดมุ่งหมาย / พันธกิจ
วัตถุประสงค์ห้าปี, ตัวชี้วัด (KPIs)
แนวทางการพัฒนา
เป้าหมายรายปี

## Slide 20: ข้อมูลปัญหาด้าน ............... ตำบล .......... อำเภอ ..........
ลำดับที่ | ปัญหา | ที่ตั้ง | สภาพ/ขนาดของปัญหา | จำนวนผู้ได้รับ ผลกระทบ (ครัวเรือน/คน) | ตัวชี้วัดความ รุนแรงของปัญหา

## Slide 21: ข้อมูลในช่องสภาพของปัญหา
ลักษณะของปัญหา และขนาด
ระยะเวลาที่เกิดปัญหา
พื้นที่ที่ครอบคลุม
มูลค่าความเสียหายในปัจจุบัน
ประวัติการเกิดของปัญหาและความเสียหายย้อนหลัง
ผลการดำเนินการแก้ไขในอดีต
แนวโน้มของปัญหาในอนาคต และความเสียหาย ที่อาจจะเกิด

## Slide 22: ตารางสรุปปัญหาและสาเหตุ
ปัญหา | สาเหตุ

## Slide 23: ตารางสรุปประเด็นและข้อมูลพื้นฐานปัญหา
ประเด็นปัญหา | ข้อมูลพื้นฐาน

## Slide 24
ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองต่อปัญหาด้าน ............... ตำบล .......... อำเภอ ..........
ลำดับที่ | ความต้องการ ตอบสนองต่อปัญหา | ที่ตั้ง | ผู้ที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน/คน) | งบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้

## Slide 25: ศักยภาพของท้องถิ่นหมายถึง
ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
ต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้นทุนด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ต้นทุนทางด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จะสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น

## Slide 26
ข้อมูลศักยภาพด้าน ............... ตำบล .......... อำเภอ ..........
ลำดับที่ | ศักยภาพ | ที่ตั้ง | การใช้ศักยภาพ ผู้ได้รับประโยชน์ (ปัจจุบัน) | โอกาสในการพัฒนา
 |  |  | 1.ใช้เป็น.................... 2.ผู้ได้รับผลประโยชน์ ........คน.......ครัวเรือน | 1.สร้าง /ทำ.................................. 2.ความจำเป็น........ 3.งบประมาณ.......... 4. ผู้ได้รับผลประโยชน์ ........คน.......ครัวเรือน

## Slide 27: ตารางสรุปประเด็นและข้อมูลพื้นฐานศักยภาพ
ประเด็นศักยภาพ | ข้อมูลพื้นฐาน

## Slide 28
ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองต่อศักยภาพด้าน ............... ตำบล .......... อำเภอ ..........
ลำดับที่ | ความต้องการ ตอบสนองต่อศักยภาพ | ที่ตั้ง | ผู้ที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน/คน) | งบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้

## Slide 29: ตารางสรุปประเด็นและข้อมูลพื้นฐานยุทธศาสตร์แห่งรัฐ
ประเด็นฯ แห่งรัฐ | ข้อมูลพื้นฐาน

## Slide 30
ข้อมูลความต้องการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์แห่งรัฐด้าน ............... ตำบล .......... อำเภอ ..........
ลำดับที่ | ความต้องการ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์แห่งรัฐ | ที่ตั้ง | ผู้ที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน/คน) | งบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้

## Slide 31
สรุปประเด็นหลักในการพัฒนา
ต่อสาเหตุของปัญหา | ต่อศักยภาพ | ต่อนโยบายท้องถิ่น | ต่อนโยบายของรัฐ

## Slide 32: ตารางวิเคราะห์ผลที่มุ่งมั่นให้สำเร็จ ตามประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา | สิ่งที่จะต้องทำให้เกิดหรือมี | ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังสูงสุด
1.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 2................................... 3................................... | 1.มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและพอเพียง 2................................... 3................................... | 1.ท้องถิ่นสะอาด ปลอดมลพิษ 2................................... 3...................................

## Slide 33: วิสัยทัศน์
คือ สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต
เราอยากเป็นอะไร

## Slide 34: วิสัยทัศน์จะต้องเป็น จุด
มิใช่ แนวทาง

## Slide 35: ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี
เป็นไปได้
ล้ำหน้าและท้าทาย
จำได้แค่ชายตา
สัญญาที่มุ่งมั่น
เป็นสิ่งที่เราอยากสร้างสรรค์ที่จะชี้นำแนวทางดำเนินงาน

## Slide 37: การกำหนดภารกิจหลักเพื่อทำ JD
คำตอบคือ ภารกิจหลัก
คือ การตอบคำถามว่า “องค์กรของเราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อมีหน้าที่หลักอะไร”

## Slide 38: การกำหนดพันธกิจหลัก
ต้องทราบปัญหา ความต้องการ และศักยภาพก่อน
ต้องทราบสถานภาพ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ก่อน
ต้องทราบวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายก่อน
ตอบคำถามว่า ท้องถิ่นต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้
คำตอบคือ พันธกิจหลัก

## Slide 39: การกำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท้องถิ่น
คือการตอบคำถามว่า การบรรลุวิสัยทัศน์ของท้องถิ่น จะต้องมี ส่วนประกอบอะไรบ้าง หรือ จะต้องสร้างอะไรให้เกิดขึ้นบ้าง

## Slide 40: การกำหนดจุดมุ่งหมาย
กำหนดจากผลที่มุ่งมั่นจะให้เกิดจากการพัฒนาตามประเด็นในการพัฒนาที่ผ่านการวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์

## Slide 41: ตารางวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมาย/
ภารกิจหลัก
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แนวทาง/
กลยุทธ์

## Slide 42: การกำหนดวัตถุประสงค์
* การกำหนดความต้องการที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
* มีความชัดเจน วัดผลได้
* มีความเข้าใจตรงกัน และเห็นพ้องกัน
* มีความเป็นไปได้
* มีกำหนดระยะเวลา สถานที่ที่แน่นอน

## Slide 43: วัตถุประสงค์
ทำอะไร
ปริมาณเท่าใด
ใช้เวลาเท่าใด
บอก...ช่วงเวลาทั้งหมดว่า

## Slide 44
เป้าหมาย
ทำอะไร
ปริมาณเท่าใด
ใช้เวลาเท่าใด
บอก... แต่ละช่วงเวลา ว่า
วัตถุประสงค์
รวมแล้ว =

## Slide 45: วิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จ
พิจารณาเป้าหมายที่กำหนดไว้จากยุทธศาสตร์
ตอบคำถาม “สิ่งใดที่ชี้บ่งว่าการดำเนินงานประสบ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย”
สิ่งที่บ่งว่าการดำเนินงานประสบผลสำเร็จคือ
ตัวชี้วัด

## Slide 46: ค่าของตัวชี้วัด
ร้อยละ (Percentage)
อัตราส่วน (Ratio)
สัดส่วน (Proportion)
อัตรา (Rate)
จำนวน (Number)
ค่าเฉลี่ย (Average or Mean)

## Slide 47
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ VS ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ ให้ดูที่ หน่วยนับ
เชิงคุณภาพ ให้ดูที่ สรรพคุณ

## Slide 48: มุมมองของการจัดทำดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPI)
มุมมองด้านผู้ใช้บริการ
มุมมองด้านองค์กร
มุมมองด้านนวัตกรรม
มุมมองด้านการเงิน
Balanced Scorecard
โดย
Robert Kaplan &David Norton
สำนักงาน ก.พ.
มุมมองด้านประชาชนและ
ประเทศชาติ

## Slide 49: เกณฑ์เปรียบเทียบเพื่อกำหนดตัวชี้วัด
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ
เกณฑ์มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์
สถิติของการดำเนินการที่ผ่านมาทั้งจากภายในและภายนอก

## Slide 50: ปัจจัยในการกำหนดค่าตัวชี้วัด
ประเภทของค่าตัวชี้วัด
ผลผลิต
หน่วยนับผลผลิต
ปริมาณผลผลิต
เกณฑ์เปรียบเทียบ

## Slide 51
แบบฝึกตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI)
สัดส่วนผู้บริหารชายหญิงเท่ากับ 1:1
มีผู้ว่างงานนอกฤดูการเกษตรร้อยละ 2
ปชช.มีรายได้ต่อหัวให้ถึง 3 หมื่นบาท
ลดอัตราผู้ติดยาเสพติดให้เหลือ 1/พัน
เพิ่มอัตราส่วนครูต่อนักเรียนเป็น 1:20
ลดค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อครัวเรือน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสิบกิโลเมตร
ฝึกอบรมอาชีพสองพันคน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เป้าหมาย

## Slide 52
แบบฝึกตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI)
ผลิตครกให้ได้สามหมื่นใบ
สร้างงานในชุมชนให้ได้ 100 ตำแหน่ง
เพิ่มรายได้ต่อหัวให้ถึง 3 หมื่นบาท
ลดอัตราผู้ติดยาเสพติดให้เหลือ 1/พัน
ลดพื้นที่น้ำท่วมให้เหลือ 3 ตร.กม
ลดค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อครัวเรือน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสามกิโลเมตร
ก่อสร้างศาลาพักร้อนห้าหลัง
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ (เพื่อ)

## Slide 53
ผลิตครกให้ได้สามหมื่นใบ
สร้างงานในชุมชนให้ได้ 100 ตำแหน่ง
เพิ่มรายได้ต่อหัวให้ถึง 3 หมื่นบาท
ลดอัตราผู้ติดยาเสพติดให้เหลือ 1/พัน
ลดพื้นที่น้ำท่วมให้เหลือ 3 ตร.กม.
ลดค่าเฉลี่ยปริมาณขยะต่อครัวเรือน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสามกิโลเมตร
ก่อสร้างศาลาพักร้อนห้าหลัง
วัตถุประสงค์ (เพื่อ)
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
แบบฝึกตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI)

## Slide 54
จำนวนครกที่ผลิตได้
ตำแหน่งงานที่มีการจ้าง
รายได้ต่อหัว
อัตราผู้ติดยา
พื้นที่น้ำท่วมที่เหลือ
ปริมาณขยะต่อครัวเรือน
ความยาวถนน
จำนวนศาลาที่สร้างเสร็จ
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
แบบฝึกตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI)

## Slide 55
ครก
การจ้างงาน
เงินรายได้
ผู้ติดยาฯที่ลดลง
พื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม
ปริมาณขยะที่ลด
ถนนคอนกรีต
ศาลา
ใบ
ตำแหน่ง
บาท
คนต่อพันคน
ตารางกิโลเมตร
กิโลกรัม
กิโลเมตร
หลัง
จำนวนครกที่ผลิตได้
ตำแหน่งงานที่มีการจ้าง
รายได้ต่อหัว
อัตราผู้ติดยา
พื้นที่น้ำท่วมที่เหลือ
ปริมาณขยะต่อครัวเรือน
ความยาวถนน
จำนวนศาลาที่สร้างเสร็จ
ผลผลิต
หน่วยนับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แบบฝึกตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI)

## Slide 56: การแปลงจุดมุ่งหมายไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) | ตัวชี้วัด (KPIs) | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) | เป้าหมาย (Targets) |  |  |  |  | 
 |  |  | ปี 48–52 | ปี 48 | ปี 49 | ปี 50 | ปี 51 | ปี 52
(อยู่ในบทที่ 4 ของแผนยุทธศาสตร์)

## Slide 57: การแปลงจุดมุ่งหมายไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) | ตัวชี้วัด (KPIs) | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) | เป้าหมาย (Targets) |  |  |  |  | 
 |  |  | ปี 48–52 | ปี 48 | ปี 49 | ปี 50 | ปี 51 | ปี 52
1.มีบริการโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน | ระยะทางถนนที่ได้รับการซ่อม จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น | 1.ถนนชำรุดเสียหาย 50 กม. จาก 100 กม. 2.มีครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ 200 ครัวเรือน จาก 2000 ครัวเรือน | 50 กม. 200 ครัวเรือน | 10 100 | 10 100 | 10 | 10 | 10
(อยู่ในบทที่ 4 ของแผนยุทธศาสตร์)

## Slide 58: ตัวอย่างการแปลงจุดมุ่งหมายไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) | ตัวชี้วัด (KPIs) | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) | เป้าหมาย (Targets) |  |  |  |  | 
 |  |  | ปี 48–52 | ปี 48 | ปี 49 | ปี 50 | ปี 51 | ปี 52
2.ประชาชน.มีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงกว่าเส้นความยากจน หรือ 2 หมื่นบาท | จำนวนผู้มีรายได้ต่อหัวทีผ่านเกณฑ์ความยากจนที่เพิ่มขึ้นต่อปี | ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 พันคน จากจำนวนประชากร 1 หมื่นคน | 1000 คน | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
(อยู่ในบทที่ 4 ของแผนยุทธศาสตร์)

## Slide 59: ตัวอย่างการแปลงจุดมุ่งหมายไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) | ตัวชี้วัด (KPIs) | ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) | เป้าหมาย (Targets) |  |  |  |  | 
 |  |  | ปี 48–52 | ปี 48 | ปี 49 | ปี 50 | ปี 51 | ปี 52
3. ประชาชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปรู้หนังสือ100 เปอร์เซนต์ | 1.ร้อยละของผู้ที่รู้หนังสือ (อายุ 10 ปีขึ้นไป) 2.จำนวนผู้ที่รู้หนังสือที่เพิ่มขึ้น | ประชาชนที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไปไม่รู้หนังสือ 1 พันคน จากจำนวนทั้งสิ้น 1 หมื่นคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 10 ของประชาชนทั้งหมด | 100 % 1000 | 92% 200 | 94% 200 | 96% 200 | 98% 200 | 100% 200
(อยู่ในบทที่ 4 ของแผนยุทธศาสตร์)

## Slide 60: ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ
เป็นภาพรวมของหลายแนวทางการพัฒนาที่เลือกว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติ | กลับไปภาพรวมของแต่ละประเภทความต้องการการพัฒนา | กลับไปดูสาเหตุของปัญหา ความคิดริเริ่มจากศักยภาพ และดูจากตาราง swot
(อยู่ในบทที่ 5 ของแผนยุทธศาสตร์)

## Slide 61: ตัวอย่างยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการ
การพัฒนารายได้ | การพัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งเสริมการตลาด | การฝึกอบรมช่างยนต์ การยกระดับฝีมือแรงงาน การอบรมการทำอาหาร การร่วมงานแสดงสินค้า การสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น
(อยู่ในบทที่ 5 ของแผนยุทธศาสตร์)

## Slide 62: การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ 1......................................... แนวทางที่ 1 .............................................
โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
 |  | ปี48-52 | ปี 48 | ปี 49 | ปี 50 | ปี 51 | ปี 52 | 
(อยู่ในบทที่ 6 ของแผนยุทธศาสตร์)

## Slide 63: การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขจัดความยากจนระดับฐานราก แนวทางที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
 |  | ปี48-52 | ปี 48 | ปี 49 | ปี 50 | ปี 51 | ปี 52 | 
การฝึกอบรมช่างยนต์ | จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบ รม (คน) | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | กองช่าง
(อยู่ในบทที่ 6 ของแผนยุทธศาสตร์)

## Slide 64: เทคนิคการควบคุมเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (Gantt Chart)
โครงการ/กิจกรรม | ระดับ ความสำเร็จ | ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2549 |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
 |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | .....ธ.ค. | 
1. ติดตามการการมีส่วนร่วมในแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. ติดตาม OTOP 3. ติดตามงานสวัสดิการสังคม - เบี้ยยังชีพคนชรา ช่วยผู้พิการ,ผู้ป่วยโรคเอดส์ ฯลฯ |  | 5 |  | 7 |  |  |  | กลุ่ม ก. กลุ่ม ข. ,ค. ทุกกลุ่ม

## Slide 65: การกำหนดแนวทางหรือกลยุทธ์การพัฒนา
หมายถึง ข้อความที่แนะนำวิธีการดำเนินการเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และ
วิสัยทัศน์
ได้จากการนำวัตถุประสงค์มาตั้งคำถามขึ้นต้นด้วย
ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถ……….
คำตอบที่ได้จะเป็นแนวทางการพัฒนา
ในแต่ละวัตถุประสงค์สามารถมีได้หลายแนวทาง

## Slide 66: ทำไมต้องประเมินผลงานและจัดการเชิงกลยุทธ์
1. ความซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. มีการแข่งขันอย่างรุนแรง
3. มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
5. ต้องประหยัดทรัพยากรในการทำงาน
6. การทำงานต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์
7. ให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายได้

## Slide 67
กระบวนการกำหนดทิศทางระยะยาว
กำหนด ดำเนิน ประเมิน บริหารกลยุทธ์
มุ่งความสอดคล้อง วัตถุประสงค์เดียวกัน
การจัดการ/บริหารเชิงกลยุทธ์

## Slide 68: เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
เกณฑ์สำหรับประเมินผลหน่วยงาน
ประกอบด้วย
เกณฑ์สำหรับประเมินผลโครงการ

## Slide 69: ประเมินหน่วยงาน 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด

## Slide 70: ประเมินหน่วยงาน 1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผล KPI 1 : ผลผลิตภาพรวม KPI 2 : ผลผลิตระดับปฏิบัติการ

## Slide 71: ประเมินหน่วยงาน 2. เกณฑ์ความเสมอภาค KPI 1 : การเข้าถึง KPI 2 : การจัดสรรทรัพยากร KPI 3 : การกระจายผลประโยชน์ KPI 4 : ความเสมอภาค

## Slide 72: ประเมินหน่วยงาน 3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพ ในการให้บริการ KPI 1 : สมรรถนะของหน่วยงาน KPI 2 : ความทั่วถึงและเพียงพอ KPI 3 : ความถี่ในการให้บริการ KPI 4 : ประสิทธิภาพการให้บริการ

## Slide 73: ประเมินหน่วยงาน 4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน KPI 1 : พันธกิจต่อสังคม KPI 2 : ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ KPI 3 : การให้หลักประกันความเสี่ยง KPI 4 : การยอมรับข้อผิดพลาด

## Slide 74: ประเมินหน่วยงาน 5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของ ประชาชน KPI 1 : การกำหนดประเด็นปัญหา KPI 2 : การรับฟังความคิดเห็น KPI 3 : มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหา KPI 4 : ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา

## Slide 75: ประเมินหน่วยงาน 6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า KPI 1 : ระดับความพึงพอใจ KPI 2 : การยอมรับหรือคัดค้าน

## Slide 76: ประเมินหน่วยงาน 7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม KPI 1 : ผลกระทบภายนอก KPI 2 : ต้นทุนทางสังคม

## Slide 77: ประเมินโครงการ 8 เกณฑ์ 27 ตัวชี้วัด

## Slide 78: ประเมินโครงการ 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) KPI 1 : ผลผลิตเทียบเป้าหมายรวมใน ช่วงเวลา KPI 2 : จำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ KPI 3 : ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา KPI 4 : ระยะเวลาที่ใช้ไป

## Slide 79: ประเมินประเมินโครงการ 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) KPI 1 : สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย KPI 2 : ผลิตภาพต่อกำลังคน KPI 3 : ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา KPI 4 : การประหยัดทรัพยากรการจัดการ

## Slide 80: ประเมินโครงการ 3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) KPI 1 : ระดับการบรรลุเป้าหมาย KPI 2 : ระดับการมีส่วนร่วม KPI 3 : ระดับความพึงพอใจ KPI 4 : ความเสี่ยงของโครงการ

## Slide 81: ประเมินโครงการ 4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) KPI 1 : คุณภาพชีวิต KPI 2 : ทัศนคติและความเข้าใจ KPI 3 : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

## Slide 82: ประเมินโครงการ 5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) KPI 1 : ประเด็นปัญหาหลัก KPI 2 : มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา KPI 3 : ความต้องการ/ข้อเรียกร้องของ กลุ่มเป้าหมาย

## Slide 83: ประเมินโครงการ 6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) KPI 1 : ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ KPI 2 : สมรรถนะด้านสถาบัน KPI 3 : ความเป็นไปได้ในการขยายผล

## Slide 84: ประเมินโครงการ 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) KPI 1 : ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ KPI 2 : ความเป็นธรรมระหว่างเพศ KPI 3 : ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น

## Slide 85: ประเมินโครงการ 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) KPI 1 : ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม KPI 2 : ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ KPI 3 : ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม

## Slide 86
รูปแบบการติดตามประเมินผล
การใช้กระบวนการวิธีวิจัย เช่น ทำโพลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การใช้การวิเคราะห์ระบบ เช่น การทำ SAR (Self Assessment Report)

## Slide 87
ระบบติดตามและประเมินผล
OUTPUT
PRO CESS
OUTPUT
OUT COME
MONITORING
EVALUATION
ENVIRONMENT
FEEDBACKS

## Slide 88: ประเด็นการติดตามประเมินผล (IOEEI)
Effectiveness การประเมินประสิทธิผลสำเร็จ
Input ประเมินปัจจัยนำเข้า
Output การประเมินผลงาน
Efficiency การประเมินประสิทธิภาพ
Impacts การประเมินถึงผลกระทบ

## Slide 89
กระบวนการติดตามและประเมินผล
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

## Slide 90: 4 ขั้นตอนง่าย ๆ
กำหนดรายละเอียดกลยุทธ์ แนวทาง ตัวชี้วัด
เก็บ/คัดเลือกข้อมูล โดย บันทึก สังเกต แบบสอบถาม สัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การรายงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง ใช้ประโยชน์

## Slide 91
มีเป้าหมายชัดเจน
การติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่แน่นอน
มีการทบทวนความต้องการเสมอ
นำผลการติดตามมาประเมินและปรับปรุง

## Slide 92
การรายงานผล

## Slide 93
ประมวลผลโดยการสังเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัย อาจใช้ SPSS การประเมินแบบง่ายทีบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้
ใช้งบประมาณ เวลา มาก
ให้ผลเชื่อถือได้ เป็นสถิติ ปรนัย
1. การใช้กระบวนการวิธีวิจัย

## Slide 94
วิเคราะห์ทรัพยากร ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ผลสะท้อน แวดล้อม
ดัดแปลงจากวิธีวิจัย มาปรับใช้ให้เหมาะสม ประหยัดงบประมาณและเวลา
ควรมีเทคนิคควบคุม หรือเตือนล่วงหน้า เช่น การให้สี การใช้ Gantt Chart ควบคุม
2. การใช้การวิเคราะห์ระบบ

## Slide 95: องค์ประกอบของนักประเมินที่ดี
ทัศนคติ เชิงบวก
เป็นนักวางแผนที่ดี
เลือกแนวทางที่เหมาะสม

## Slide 96
การติดตามจะสำเร็จได้ถ้า

## Slide 97
กำหนดสิ่งที่คาดหวังชัดเจน (มีกลยุทธ์)
สร้างบรรยากาศช่วยให้มีกำลังใจดำเนินงาน
กำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ถาม/รับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ และชื่นชม

## Slide 98
รับทราบ+ชื่นชมความเห็นผู้อื่นในที่สาธารณะ
และ แก้ไข+เตือนให้ปรับปรุงเป็นการส่วนตัว
มองหาสิ่งดี ๆ ทุกสถานการณ์ ค้นหาอย่างสร้างสรรค์
เฝ้าติดตามผลให้มั่นใจว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

## Slide 99
การติดตามประเมินผลจะล้มเหลวถ้า

## Slide 100
1) มิได้ไตร่ตรองรอบคอบว่าคาดหวังอะไร และจะวัดความสำเร็จอย่างไร
2) กำหนดเป้าหมาย/มาตรฐานตามอำเภอใจ ทำอยู่ฝ่ายเดียว
3) ไม่รับฟัง/แสวงหาความคิดผู้อื่น
ชอบที่ตอบปัญหาแทนผู้อื่น

## Slide 101
5) ใช้เวลามากไป สิ่งผิด
ใช้เวลาน้อยไป สิ่งถูก
6) ไม่มุ่งมั่น จริงจังติดตามงานว่าทำอย่างไร
4) วิจารณ์ผลการดำเนินงานอย่างเปิดเผยโดยมิได้ให้ความชื่นชมในวาระอันควร

## Slide 102: กรณีศึกษา ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2549
เรื่องที่ต้องต้องติดตาม | ระดับ ความ สำเร็จ | ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2549 |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
 |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | .....ก.ย..49 | 
1. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 3. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว 4.โครงการ Home Health Care 5. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 6. โครงการเทศบาล/อบต. สัญจร |  | 5 |  | 7 |  |  |  | กลุ่ม ก. กลุ่ม ข. ,ค. ทุกกลุ่ม

## Slide 103: ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2549
เรื่องที่ต้องติดตาม | ระดับ ความ สำเร็จ | ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2549 |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
 |  | ต.ค . | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | .....ก.ย..49 | 
7. ประชุมผู้นำชุมชน (ทุกเดือน) 8. กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 9. ติดตามประเมินผล OTOP 10. โครงการพัฒนาศักยภาพ SML 11. โครงการคาราวานแก้จน 12. โครงการหนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย 13. กองทุนออมทรัพย์หมู่บ้าน 14. อบรมค่ายเยาวชน |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่ม ก. กลุ่ม ข. ,ค. ทุกกลุ่ม

## Slide 104
นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย เจ้าพนักงานปกครอง 7ว สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)
ส่วนติดตามและประเมินผล 0-2241-9000 ต่อ 2102-4 meu@thailocaladmin.go.th , Kanita_bam@yahoo.com
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น